## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2023 год_
Отчет о реализации инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию распределительных электрических сетей 10/0,4кВ на 2020-2024г.г.
полное наименование субъекта электроэнергетики Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
Год раскрытия информации: 2024год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с плановые значения показателей в соответствие с Постановлением департамента ПК от 26 декабря 2019г. №67/9
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу: Приказами Министерства энергетики ПК №45 ПР-82 от 19.06.2019г., ПК №45пр-78 от 02.06.2020г., № 45-Пр 111 от 13.07.2021г.,№ 45-Пр 137 от 17.08.2022 г., № 45-Пр 191 от 11.08.2023 г.
Номер группы инвестицио иных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.23 года. млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на01.01. годаЫ в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2023, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на01.01.2024 г в прогнозных ценах соответствующих лег, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2023 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | общий фактический объём финансирования, в том числе счёт: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей(с НДС) | % | млн. рублей(с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей(с НДС) | % | млн. рублей(с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 133.9121 | 126.5517 | 75.5666 | 58.3455 | 27.6635 | 0 | 0 | 14.4723 | 13.1912 | 27.5644 | 0 | 0 | 14.3702 | 13.1942 | 30.781 | -0.099067 | 99.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 99.2947 | 0.003 | 100.0227
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 89.9927 | 87.2393 | 42.4663 | 47.5264 | 25.9643 | 0 | 0 | 14.4723 | 11.492 | 25.8622 | 0 | 0 | 14.3702 | 11.492 | 21.6642 | -0.10207 | 99.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 99.2947 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 10.801 | 8.7225 | 8.417 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 33.1183 | 30.5898 | 24.6833 | 8.435 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 6.7328 | 0.003 | 100.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 100.1766
1 | Приморский край | нд | 133.9121 | 126.5517 | 75.5666 | 58.3455 | 27.6635 | 0 | 0 | 14.4723 | 13.1912 | 27.5644 | 0 | 0 | 14.3702 | 13.1942 | 30.781 | -0.099067 | 99.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 99.2947 | 0.003 | 100.0227
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 89.9927 | 87.2393 | 42.4663 | 47.5264 | 25.9643 | 0 | 0 | 14.4723 | 11.492 | 25.8622 | 0 | 0 | 14.3702 | 11.492 | 21.6642 | -0.10207 | 99.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 99.2947 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 48.7434 | 54.6372 | 14.2885 | 34.455 | 25.9643 | 0 | 0 | 14.4723 | 11.492 | 25.8622 | 0 | 0 | 14.3702 | 11.492 | 8.5927 | -0.10207 | 99.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 99.2947 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | ТМ-63 кВА ТП-122 ул.Хабаровская; ТП-133 ул. Мельничная АЗС | J_1.2.1.2.1.M | 0.36771 | 0.18185 | 0.14026 | 0.22745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | ТМ-100 кВА ТП-22 ул.Приморская 43/7 | J_1.2.1.2.2.K | 0.19953 | 0.21814 | 0.20912 | -0.0095922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0095922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | ТМ-160 кВА ТП-34 ул. Горького 31а (203 склад); ТП-53 пер. Студенческий; ТП-81 ул. Горовая( скважина); ТП-88 ул. Мельничная ( АЗС ); ТП-127 ул.Московская; ТП-159 ул.Мельничная; ТП-179 ул. Подгорная; | J_1.2.1.2.3.O | 1.666 | 1.7423 | 1.2079 | 0.45807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | ТМ-250 кВА ТП-14 ул.Артиллерийская 3;ТП-16 ул.Краснознаменная 2в;ТП-74 Нефтебаза;ТП-77 ул. Урожайная;ТП-113 ул.Полевая 2а;ТП-117 ул.Красногвардейская 114/4;ТП-120 ул.Хрещатинская-Николаевская.;ТП-121 ул.Парковая 66а;ТП-121 ул.Парковая 66а;ТП-128 ул. Грибоедова; ТП-129 ул.Горького; ТП-140 ОАО " Звезда" ул. Гоголя 21а; ТП-147 ул.Подгорная,Хрещатенская.; ТП-164 пер.4й Западный 8а; | J_1.2.1.2.4.O | 3.6667 | 3.8484 | 1.7706 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | ТМ-400кВА ТП-1 ул.Ленинская 116 корп.3 (детский дом); ТП-2 ул.Борисова 41 корп.1; ТП-9 ул.Мельничная; ТП-12 ул.Кустовиновская 1а; ТП-29 Лесхоз; ТП-40 ул. Парковая 17а; ТП-50 ул. Ипподромная 1а.; ТП-52 ул. Ханкайская-Хрещатинская;ТП-64 ул.Красногвардейская 102/4;ТП-67 ул.Красногвардейская 107/1;ТП163 ул. Пионерская 19А;ТП-73 ул.Красногвардейская 75/1;ТП-75 ул. Хмельницкого 8а.; ТП-80 ул. Юбилейная 12 а;ТП-83 ул. Советская 116а;ТП-84 ул. Советская 126 а; ТП-85 ул.Юбилейная 28 а; ТП-87 ул. Парковая 41 а.; ТП-118 пер.Студенческий ; ТП-125 ул Парковая 31 а; ТП-138 с.Спасское 8я школа;ТП-160 ул.Коммунаров 2а; ТП-167 ул.Цементная 21б; ТП-174 ул.Линейная 1б; ТП-186 ул.Коммунаров | J_1.2.1.2.5.O | 9.4865 | 8.419 | 5.4183 | 4.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.6 | ТМ-630 кВА ТП-100 ул. Советская 70а; ТП-101ул.Красногвардейская 69/3; ТП-113 ул.Полевая 2а.; ТП-125 ул Парковая 31 а;ТП-149 ул.Красногвардейская 128 корп.5; ТП-165 ул.Мира 3; ТП-166 ул.Мира 2 а; ТП-169 ул.Коммунаров 33а; ТП-63А ул.Красногвардейская 104/8; ТП-65 ул.Красногвардейская 83/1 | J_1.2.1.2.6.O | 5.6575 | 4.6854 | 1.2127 | 4.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.7 | ТМ-1000 кВА ТП-11 ул.Покуса 1а. | J_1.2.1.2.7.K | 1.1773 | 1.2066 | 1.2029 | -0.02557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.8 | ТМ- 10000кВА ПС ЗСМ | J_1.2.1.2.8.O | 18.1514 | 25.9647 | 0 | 18.1514 | 25.9643 | 0 | 0 | 14.4723 | 11.492 | 25.8622 | 0 | 0 | 14.3702 | 11.492 | -7.7109 | -0.10207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.9 | КТПБ -31 ул. Комсомольская 114 | J_1.2.1.2.9.N | 3.4459 | 3.4459 | 0 | 3.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.10 | РУ 10кВ замена МВ на ВВ: РП-8 (5 шт.)-Советская 114А; ТП-149 (2 шт.)-Красногвардейская 128/5 | J_1.2.1.2.10.N | 1.8599 | 1.8599 | 0 | 1.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.11 | П/С ЗСМ замена МВ на ВВ, ул. Силикатная 5 | J_1.2.1.2.11.L | 3.0651 | 3.0651 | 3.1267 | -0.06159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 22.6969 | 20.0738 | 15.0212 | 7.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6757 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Вл-10 кв Ф-3"С" L-8209м (реконструкция участка 4 км), ул. Краснознамённая (№22-№18),ул. Краснознамённая 6а-пер. Пригородный 7, ул. Краснознамённая 2в-ул. Фабричная 3, ул. Складская(2-17), ул. Ключевая(3-11), ул. Калиновская( ул. Лазо 5-ул. Партизанская 50), ул. Партизанская(50-84), ул.Школьная(Партизанская 84-Лазо 35), ул.Лазо(35-55), ул.Хмельницкого(Хмельницкого 40-Береговая 14), ул.Береговая (Береговая14-Подсобная 12, ул.Подсобная(12-8), ул.9 Октября(1-11); КЛ-10 кв п/ст до ТП-16 Ф-3"С" L-583м ул. Краснознамённая(Краснознаменная 2б-Краснознаменная 18) | J_1.2.2.2.1.M | 6.3336 | 6.2667 | 7.1291 | -0.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | Вл-10 кв Ф-9"С" L-2252м ул Горького(1-60), тер-я в/части(Горького 1-Суворовская 11а), ТП-152 - ТП-6 (ул. Пограничная 31-ул. Госпитальная 10), ТП-152 - ТП-173(ул. Пограничная 31-Приморская 10/1), КЛ-45м | J_1.2.2.2.2.L | 3.3725 | 0.5886 | 0.80437 | 2.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Вл-10 кв Ф-20"С" L-4111 м, ул. Набережная(30-ориентир 30 м на восток от ж/д ул. 1-я Загордная 55), ул.Тараса Шевченко(ориентир 30 м на восток от ж/д ул. 1-я Загордная 55-т. Шевч. 210-150), пер. Крестьянский (т. Шевч. 150-Мельничн. 120), ул.Мельничная(120-68), ул. Борисова(Мельничная 88-Борисова 41), ул. Ангарская(Ангарская 10- ориентир 170 метров на ю-в от ж/д Советская 130), ул. Набережная (40-30) | J_1.2.2.2.3.N | 7.1748 | 6.3413 | 0 | 7.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер-31 №9 п/с "Спасск" в районе ж/д ул. Мельничная-3-я Загородная | J_1.2.2.2.4.L | 0.98467 | 1.1462 | 1.1651 | -0.18039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 3 №10 п/с "Спасск" Пригородный, 2 | J_1.2.2.2.5.L | 0.98467 | 1.1462 | 1.1651 | -0.18039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.6 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 10 №11 п/с "Спасск" Репина, 2 | J_1.2.2.2.6.L | 0.98467 | 1.1462 | 1.1651 | -0.18039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.7 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 31 №8 п/с "Спасск" Карьерная, 5 | J_1.2.2.2.7.L | 0.93866 | 1.1462 | 1.1831 | -0.24448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.8 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер №3 п/с "Евгеньевка" в районе ж/д ул. Хрещатинская, 78 | J_1.2.2.2.8.L | 0.93866 | 1.1462 | 1.1643 | -0.22565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.9 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер №13 п/с "ЗСМ" в районе ж/д ул. Ипподромная, 4 | J_1.2.2.2.9.L | 0.98467 | 1.1462 | 1.2451 | -0.26045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 18.5524 | 12.5283 | 13.1567 | 5.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3957 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | 18.2701 | 12.5283 | 13.1567 | 5.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1134 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Установка АСКУЭ в частном секторе, ул.Горького 14-74д, ул.Советская 77-280-248-278 ул. 1я Загородная 15-55, ул. 1я Набережная 2-38, ул. 2я Набережная 2-8, ул.Перелетная 12-20, ул. Тараса Шевченко 48-80, ул.Комсомольская 45-138, ул.Мельничная 40-108, ул.Транспортная 3-34, ул.Российская 2-12, пер. Колхозный 7-23, ул.Лозовая 2а-35, пер.Николаевский 8а-48, ул.Юбилейная 4-30, ул.Молодежная 1-10, ул.Дальняя 1-15, ул.Дербенева 23а-29, ул.Пионерская 21-35, ул.Энергетиков 1-6, ул.Фадеева 8-40, ул. Чернышевского 2-12, ул.Халтурина 2-87 | J_1.2.3.5.1.N | 12.5091 | 12.5283 | 12.9065 | -0.39734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.39734 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2.3.5.2 | Установка АСКУЭ физ.лица ул. Цементная 10-19, ул.Советская 2-46, ул. Комсомольская 16-20-30, ул.Красноармейская 18-25-48, ул. Коммунаров 5-11, ул.Береговая 44-50, ул. Вокзальная 4-18, ул. Советская, ул.Юбилейная, ул.Красногвардейская, ул.Парковая | J_1.2.3.5.2.O | 5.6521 | 0 | 0.2502 | 5.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.3 | Установка АСКУЭ в в точках перетока в смежные сети ТП-81, ТП-141, ТП-111, ТП-13, ТП-34 | J_1.2.3.5.3.N | 0.10887 | 0 | 0 | 0.10887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | нд | 0.28234 | 0 | 0 | 0.28234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6.1 | Установка АСКУЭ на п/с 35/10кВ ЗСМ ул.Селикатная | J_1.2.3.6.1.N | 0.28234 | 0 | 0 | 0.28234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.28234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 10.801 | 8.7225 | 8.417 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | ВЛЗ-10кВ Ф-31 оп.262 - ТП 164 Техническая дорога АО "Спасскцемент". Пересечение улиц: Павлика Морозова, 25 лет Октября, Пионерской. ВЛ L-435м, КЛ L-40м | J_1.4.1.O | 0.68262 | 0.68262 | 0 | 0.68262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | ВЛ-10кВ Ф-10"С" L-470м оп.88-94, оп.95-98, КЛ-10кВ Ф-10"С" L-190м оп.94-95 ул. Арсеньева. | J_1.4.2.K | 1.0588 | 0.9622 | 1.2762 | -0.21741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3. | КЛ-10кВ Ф-16"М L-1170м" п/с "межзаводская"- ТП-119, ул. Красногвардейская | J_1.4.3.M | 2.3286 | 1.4261 | 2.8867 | -0.55815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4. | КЛ-10кВ Ф-17 "С" (ТП-163 - ТП-168) ул. Калинина(Калинина 8-Цементная 22а), ул. 1-й Западный(1й Западный 5-Калиниа 8), ул. 25 лет Октября(25 лет октября 20-1й Западный 5), 2-й Западный(ул. Пионерская 19а-ул. 25 лет октября 20) 570м. (новое строительство) | J_1.4.4.N | 1.8709 | 1.8709 | 0 | 1.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5. | Установка 2КТПБ (2*1000) ул.Краснознаменная 4 | J_1.4.5.K | 4.8601 | 3.7807 | 4.2541 | 0.60605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 33.1183 | 30.5898 | 24.6833 | 8.435 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 6.7328 | 0.003 | 100.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.003 | 100.1766
1.6.1. | АГП на базе -ГАЗ-33086 ВИТО 24-21 | J_1.6.1.K | 4.2279 | 7.0551 | 8.4 | -4.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | грузовик с манипулятором Хёндай НР-120 | J_1.6.2.L | 2.3278 | 0 | 0 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | экскаватор гусеничный САТ-305 SR | J_1.6.3.L | 1.6627 | 1.5 | 1.9933 | -0.33059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. | БКМ на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.4.M | 6.1176 | 4.75 | 5.452 | 0.66556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. | установка управляемого прокола Р20 "PIT" | J_1.6.5.L | 1.1085 | 1.192 | 0 | 1.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. | измельчитель веток Skorpion 160R/90 | J_1.6.6.K | 1.1925 | 1.8334 | 1.513 | -0.32049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.7. | УАЗ Патриот | J_1.6.7.L | 1.1085 | 1.3 | 1.3228 | -0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.8. | Автогидроподъемник АГП на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.8.O | 4.1324 | 4.1324 | 0 | 4.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9. | ПРМ на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.9.K | 1.9513 | 3.1 | 3.183 | -1.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.10. | тракторный -тягач на базе МТЗ-82 | J_1.6.10.M | 1.4727 | 0 | 0 | 1.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11. | самосвал Хёндай HP-65 | J_1.6.11.L | 2.4386 | 2.2 | 2.4244 | 0.014284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.12. | УАЗ -390995 (буханка) | J_1.6.12.M | 0.90631 | 3.0692 | 0 | 0.90631 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | -0.79589 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0
1.6.13. | БКМ-205Д-01 на базе МТЗ-82 (ямобур) | J_1.6.13.N | 3.3561 | 0 | 0 | 3.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14. | измеритель параметров силовых трансформаторов К 540-3 | J_1.6.14.M | 0.32627 | 0 | 0 | 0.32627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15. | СКАТ -70П | J_1.6.15.K | 0.20055 | 0.18504 | 0.15 | 0.050553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16. | СКАТ М100В | J_1.6.16.L | 0.27268 | 0.27268 | 0.2449 | 0.027785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.17. | СВП-10 стенд механических испытаний повреждений для ведения работ на высоте | J_1.6.17.N | 0.31594 | 0 | 0 | 0.31594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F17: Экономист: данные за 2020г.+2021+2022

## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2023
Отчет о реализации инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию распределительных электрических сетей 10/0,4кВ на 2020-2024г.г.
полное наименование субъекта электроэнергетики Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
Год раскрытия информации: 2024год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с плановые значения показателей в соответствие с Постановлением департамента ПК от 26 декабря 2019г. №67/9
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу: Приказами Министерства энергетики ПК №45 ПР-82 от 19.06.2019г., ПК №45пр-78 от 02.06.2020г., № 45-Пр 111 от 13.07.2021г.,№ 45-Пр 137 от 17.08.2022 г., № 45-Пр 191 от 11.08.2023 г.
Номер группы инвестици онных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная СТОИМОСТЬ принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств годаМ |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн.рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | 23.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 22.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 0.082556 | 99.6419
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | 21.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.085056 | 99.6069
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.0025 | 100.1766
1 | Приморский край | нд | нд | нд | 23.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 22.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 0.082556 | 99.6419
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | 21.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.085056 | 99.6069
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 21.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.085056 | 99.6069
1.2.1.2.1 | ТМ-63 кВА ТП-122 ул.Хабаровская; ТП-133 ул. Мельничная АЗС | J_1.2.1.2.1.M | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2.2 | ТМ-100 кВА ТП-22 ул.Приморская 43/7 | J_1.2.1.2.2.K | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2.3 | ТМ-160 кВА ТП-34 ул. Горького 31а (203 склад); ТП-53 пер. Студенческий; ТП-81 ул. Горовая( скважина); ТП-88 ул. Мельничная ( АЗС ); ТП-127 ул.Московская; ТП-159 ул.Мельничная; ТП-179 ул. Подгорная; | J_1.2.1.2.3.O | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2.4 | ТМ-250 кВА ТП-14 ул.Артиллерийская 3;ТП-16 ул.Краснознаменная 2в;ТП-74 Нефтебаза;ТП-77 ул. Урожайная;ТП-113 ул.Полевая 2а;ТП-117 ул.Красногвардейская 114/4;ТП-120 ул.Хрещатинская-Николаевская.;ТП-121 ул.Парковая 66а;ТП-121 ул.Парковая 66а;ТП-128 ул. Грибоедова; ТП-129 ул.Горького; ТП-140 ОАО " Звезда" ул. Гоголя 21а; ТП-147 ул.Подгорная,Хрещатенская.; ТП-164 пер.4й Западный 8а; | J_1.2.1.2.4.O | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2.5 | ТМ-400кВА ТП-1 ул.Ленинская 116 корп.3 (детский дом); ТП-2 ул.Борисова 41 корп.1; ТП-9 ул.Мельничная; ТП-12 ул.Кустовиновская 1а; ТП-29 Лесхоз; ТП-40 ул. Парковая 17а; ТП-50 ул. Ипподромная 1а.; ТП-52 ул. Ханкайская-Хрещатинская;ТП-64 ул.Красногвардейская 102/4;ТП-67 ул.Красногвардейская 107/1;ТП163 ул. Пионерская 19А;ТП-73 ул.Красногвардейская 75/1;ТП-75 ул. Хмельницкого 8а.; ТП-80 ул. Юбилейная 12 а;ТП-83 ул. Советская 116а;ТП-84 ул. Советская 126 а; ТП-85 ул.Юбилейная 28 а; ТП-87 ул. Парковая 41 а.; ТП-118 пер.Студенческий ; ТП-125 ул Парковая 31 а; ТП-138 с.Спасское 8я школа;ТП-160 ул.Коммунаров 2а; ТП-167 ул.Цементная 21б; ТП-174 ул.Линейная 1б; ТП-186 ул.Коммунаров | J_1.2.1.2.5.O | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2.6 | ТМ-630 кВА ТП-100 ул. Советская 70а; ТП-101ул.Красногвардейская 69/3; ТП-113 ул.Полевая 2а.; ТП-125 ул Парковая 31 а;ТП-149 ул.Красногвардейская 128 корп.5; ТП-165 ул.Мира 3; ТП-166 ул.Мира 2 а; ТП-169 ул.Коммунаров 33а; ТП-63А ул.Красногвардейская 104/8; ТП-65 ул.Красногвардейская 83/1 | J_1.2.1.2.6.O | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2.7 | ТМ-1000 кВА ТП-11 ул.Покуса 1а. | J_1.2.1.2.7.K | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2.8 | ТМ- 10000кВА ПС ЗСМ | J_1.2.1.2.8.O | нд | нд | 21.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.085056 | 0
1.2.1.2.9 | КТПБ -31 ул. Комсомольская 114 | J_1.2.1.2.9.N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2.10 | РУ 10кВ замена МВ на ВВ: РП-8 (5 шт.)-Советская 114А; ТП-149 (2 шт.)-Красногвардейская 128/5 | J_1.2.1.2.10.N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2.11 | П/С ЗСМ замена МВ на ВВ, ул. Силикатная 5 | J_1.2.1.2.11.L | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Вл-10 кв Ф-3"С" L-8209м (реконструкция участка 4 км), ул. Краснознамённая (№22-№18),ул. Краснознамённая 6а-пер. Пригородный 7, ул. Краснознамённая 2в-ул. Фабричная 3, ул. Складская(2-17), ул. Ключевая(3-11), ул. Калиновская( ул. Лазо 5-ул. Партизанская 50), ул. Партизанская(50-84), ул.Школьная(Партизанская 84-Лазо 35), ул.Лазо(35-55), ул.Хмельницкого(Хмельницкого 40-Береговая 14), ул.Береговая (Береговая14-Подсобная 12, ул.Подсобная(12-8), ул.9 Октября(1-11); КЛ-10 кв п/ст до ТП-16 Ф-3"С" L-583м ул. Краснознамённая(Краснознаменная 2б-Краснознаменная 18) | J_1.2.2.2.1.M | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.2.2 | Вл-10 кв Ф-9"С" L-2252м ул Горького(1-60), тер-я в/части(Горького 1-Суворовская 11а), ТП-152 - ТП-6 (ул. Пограничная 31-ул. Госпитальная 10), ТП-152 - ТП-173(ул. Пограничная 31-Приморская 10/1), КЛ-45м | J_1.2.2.2.2.L | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Вл-10 кв Ф-20"С" L-4111 м, ул. Набережная(30-ориентир 30 м на восток от ж/д ул. 1-я Загордная 55), ул.Тараса Шевченко(ориентир 30 м на восток от ж/д ул. 1-я Загордная 55-т. Шевч. 210-150), пер. Крестьянский (т. Шевч. 150-Мельничн. 120), ул.Мельничная(120-68), ул. Борисова(Мельничная 88-Борисова 41), ул. Ангарская(Ангарская 10- ориентир 170 метров на ю-в от ж/д Советская 130), ул. Набережная (40-30) | J_1.2.2.2.3.N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.2.4 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер-31 №9 п/с "Спасск" в районе ж/д ул. Мельничная-3-я Загородная | J_1.2.2.2.4.L | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.2.5 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 3 №10 п/с "Спасск" Пригородный, 2 | J_1.2.2.2.5.L | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.2.6 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 10 №11 п/с "Спасск" Репина, 2 | J_1.2.2.2.6.L | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.2.7 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 31 №8 п/с "Спасск" Карьерная, 5 | J_1.2.2.2.7.L | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.2.8 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер №3 п/с "Евгеньевка" в районе ж/д ул. Хрещатинская, 78 | J_1.2.2.2.8.L | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.2.9 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер №13 п/с "ЗСМ" в районе ж/д ул. Ипподромная, 4 | J_1.2.2.2.9.L | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0!
1.2.3.5.1 | Установка АСКУЭ в частном секторе, ул.Горького 14-74д, ул.Советская 77-280-248-278 ул. 1я Загородная 15-55, ул. 1я Набережная 2-38, ул. 2я Набережная 2-8, ул.Перелетная 12-20, ул. Тараса Шевченко 48-80, ул.Комсомольская 45-138, ул.Мельничная 40-108, ул.Транспортная 3-34, ул.Российская 2-12, пер. Колхозный 7-23, ул.Лозовая 2а-35, пер.Николаевский 8а-48, ул.Юбилейная 4-30, ул.Молодежная 1-10, ул.Дальняя 1-15, ул.Дербенева 23а-29, ул.Пионерская 21-35, ул.Энергетиков 1-6, ул.Фадеева 8-40, ул. Чернышевского 2-12, ул.Халтурина 2-87 | J_1.2.3.5.1.N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0!
1.2.3.5.2 | Установка АСКУЭ физ.лица ул. Цементная 10-19, ул.Советская 2-46, ул. Комсомольская 16-20-30, ул.Красноармейская 18-25-48, ул. Коммунаров 5-11, ул.Береговая 44-50, ул. Вокзальная 4-18, ул. Советская, ул.Юбилейная, ул.Красногвардейская, ул.Парковая | J_1.2.3.5.2.O | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3.5.3 | Установка АСКУЭ в в точках перетока в смежные сети ТП-81, ТП-141, ТП-111, ТП-13, ТП-34 | J_1.2.3.5.3.N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3.6.1 | Установка АСКУЭ на п/с 35/10кВ ЗСМ ул.Селикатная | J_1.2.3.6.1.N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.4.1. | ВЛЗ-10кВ Ф-31 оп.262 - ТП 164 Техническая дорога АО "Спасскцемент". Пересечение улиц: Павлика Морозова, 25 лет Октября, Пионерской. ВЛ L-435м, КЛ L-40м | J_1.4.1.O | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.4.2. | ВЛ-10кВ Ф-10"С" L-470м оп.88-94, оп.95-98, КЛ-10кВ Ф-10"С" L-190м оп.94-95 ул. Арсеньева. | J_1.4.2.K | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.4.3. | КЛ-10кВ Ф-16"М L-1170м" п/с "межзаводская"- ТП-119, ул. Красногвардейская | J_1.4.3.M | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.4.4. | КЛ-10кВ Ф-17 "С" (ТП-163 - ТП-168) ул. Калинина(Калинина 8-Цементная 22а), ул. 1-й Западный(1й Западный 5-Калиниа 8), ул. 25 лет Октября(25 лет октября 20-1й Западный 5), 2-й Западный(ул. Пионерская 19а-ул. 25 лет октября 20) 570м. (новое строительство) | J_1.4.4.N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.4.5. | Установка 2КТПБ (2*1000) ул.Краснознаменная 4 | J_1.4.5.K | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.0025 | 100.1766
1.6.1. | АГП на базе -ГАЗ-33086 ВИТО 24-21 | J_1.6.1.K | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6.2. | грузовик с манипулятором Хёндай НР-120 | J_1.6.2.L | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6.3. | экскаватор гусеничный САТ-305 SR | J_1.6.3.L | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6.4. | БКМ на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.4.M | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6.5. | установка управляемого прокола Р20 "PIT" | J_1.6.5.L | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6.6. | измельчитель веток Skorpion 160R/90 | J_1.6.6.K | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6.7. | УАЗ Патриот | J_1.6.7.L | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6.8. | Автогидроподъемник АГП на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.8.O | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6.9. | ПРМ на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.9.K | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6.10. | тракторный -тягач на базе МТЗ-82 | J_1.6.10.M | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6.11. | самосвал Хёндай HP-65 | J_1.6.11.L | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6.12. | УАЗ -390995 (буханка) | J_1.6.12.M | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.0025 | 0
1.6.13. | БКМ-205Д-01 на базе МТЗ-82 (ямобур) | J_1.6.13.N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6.14. | измеритель параметров силовых трансформаторов К 540-3 | J_1.6.14.M | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6.15. | СКАТ -70П | J_1.6.15.K | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6.16. | СКАТ М100В | J_1.6.16.L | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6.17. | СВП-10 стенд механических испытаний повреждений для ведения работ на высоте | J_1.6.17.N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0

## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2023
Отчет о реализации инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию распределительных электрических сетей 10/0,4кВ на 2020-2024г.г.
полное наименование субъекта электроэнергетики Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
Год раскрытия информации: 2024год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с плановые значения показателей в соответствие с Постановлением департамента ПК от 26 декабря 2019г. №67/9
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу: Приказами Министерства энергетики ПК №45 ПР-82 от 19.06.2019г., ПК №45пр-78 от 02.06.2020г., № 45-Пр 111 от 13.07.2021г.,№ 45-Пр 137 от 17.08.2022 г., № 45-Пр 191 от 11.08.2023 г.
Номер группы инвестици онных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификат ор инвестицион ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года , млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2023 годаN, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года N, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года , млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года N |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 111.5934 | 105.4597 | 62.9722 | 0 | 48.6212 | 0 | 23.0529 | нд | 22.9704 | нд | 25.6508 | нд | -0.082556 | нд | 99.6419 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 74.9939 | 72.6994 | 35.3886 | 0 | 39.6053 | 0 | 21.6369 | нд | 21.5519 | нд | 18.0535 | нд | -0.085056 | нд | 99.6069 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 9.0008 | 7.2688 | 7.0142 | 0 | 1.9867 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9867 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 27.5986 | 25.4915 | 20.5694 | 0 | 7.0292 | 0 | 1.416 | нд | 1.4185 | нд | 5.6107 | нд | 0.0025 | нд | 100.1766 | нд
1 | Приморский край | нд | 111.5934 | 105.4597 | 62.9722 | 0 | 48.6212 | 0 | 23.0529 | нд | 22.9704 | нд | 25.6508 | нд | -0.082556 | нд | 99.6419 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 74.9939 | 72.6994 | 35.3886 | 0 | 39.6053 | 0 | 21.6369 | нд | 21.5519 | нд | 18.0535 | нд | -0.085056 | нд | 99.6069 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 40.6195 | 45.531 | 11.9071 | 0 | 28.7125 | 0 | 21.6369 | нд | 21.5519 | нд | 7.1606 | нд | -0.085056 | нд | 99.6069 | нд
1.2.1.2.1 | ТМ-63 кВА ТП-122 ул.Хабаровская; ТП-133 ул. Мельничная АЗС | J_1.2.1.2.1.M | 0.30643 | 0.15155 | 0.11689 | 0 | 0.18954 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.18954 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.2.2 | ТМ-100 кВА ТП-22 ул.Приморская 43/7 | J_1.2.1.2.2.K | 0.16628 | 0.18178 | 0.17427 | 0 | -0.0079935 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0079935 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.2.3 | ТМ-160 кВА ТП-34 ул. Горького 31а (203 склад); ТП-53 пер. Студенческий; ТП-81 ул. Горовая( скважина); ТП-88 ул. Мельничная ( АЗС ); ТП-127 ул.Московская; ТП-159 ул.Мельничная; ТП-179 ул. Подгорная; | J_1.2.1.2.3.O | 1.3883 | 1.4519 | 1.0066 | 0 | 0.38172 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.38172 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.1.2.4 | ТМ-250 кВА ТП-14 ул.Артиллерийская 3;ТП-16 ул.Краснознаменная 2в;ТП-74 Нефтебаза;ТП-77 ул. Урожайная;ТП-113 ул.Полевая 2а;ТП-117 ул.Красногвардейская 114/4;ТП-120 ул.Хрещатинская-Николаевская.;ТП-121 ул.Парковая 66а;ТП-121 ул.Парковая 66а;ТП-128 ул. Грибоедова; ТП-129 ул.Горького; ТП-140 ОАО " Звезда" ул. Гоголя 21а; ТП-147 ул.Подгорная,Хрещатенская.; ТП-164 пер.4й Западный 8а; | J_1.2.1.2.4.O | 3.0556 | 3.207 | 1.4755 | 0 | 1.5801 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5801 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.1.2.5 | ТМ-400кВА ТП-1 ул.Ленинская 116 корп.3 (детский дом); ТП-2 ул.Борисова 41 корп.1; ТП-9 ул.Мельничная; ТП-12 ул.Кустовиновская 1а; ТП-29 Лесхоз; ТП-40 ул. Парковая 17а; ТП-50 ул. Ипподромная 1а.; ТП-52 ул. Ханкайская-Хрещатинская;ТП-64 ул.Красногвардейская 102/4;ТП-67 ул.Красногвардейская 107/1;ТП163 ул. Пионерская 19А;ТП-73 ул.Красногвардейская 75/1;ТП-75 ул. Хмельницкого 8а.; ТП-80 ул. Юбилейная 12 а;ТП-83 ул. Советская 116а;ТП-84 ул. Советская 126 а; ТП-85 ул.Юбилейная 28 а; ТП-87 ул. Парковая 41 а.; ТП-118 пер.Студенческий ; ТП-125 ул Парковая 31 а; ТП-138 с.Спасское 8я школа;ТП-160 ул.Коммунаров 2а; ТП-167 ул.Цементная 21б; ТП-174 ул.Линейная 1б; ТП-186 ул.Коммунаров | J_1.2.1.2.5.O | 7.9054 | 7.0158 | 4.5153 | 0 | 3.3901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3901 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.2.6 | ТМ-630 кВА ТП-100 ул. Советская 70а; ТП-101ул.Красногвардейская 69/3; ТП-113 ул.Полевая 2а.; ТП-125 ул Парковая 31 а;ТП-149 ул.Красногвардейская 128 корп.5; ТП-165 ул.Мира 3; ТП-166 ул.Мира 2 а; ТП-169 ул.Коммунаров 33а; ТП-63А ул.Красногвардейская 104/8; ТП-65 ул.Красногвардейская 83/1 | J_1.2.1.2.6.O | 4.7146 | 3.9045 | 1.0106 | 0 | 3.704 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.704 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.2.7 | ТМ-1000 кВА ТП-11 ул.Покуса 1а. | J_1.2.1.2.7.K | 0.98111 | 1.0055 | 1.0024 | 0 | -0.021309 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.021309 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.2.8 | ТМ- 10000кВА ПС ЗСМ | J_1.2.1.2.8.O | 15.1261 | 21.6372 | 0 | 0 | 15.1261 | 0 | 21.6369 | нд | 21.5519 | нд | -6.4257 | нд | -0.085056 | нд | 0 | нд
1.2.1.2.9 | КТПБ -31 ул. Комсомольская 114 | J_1.2.1.2.9.N | 2.8716 | 2.8716 | 0 | 0 | 2.8716 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8716 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.2.10 | РУ 10кВ замена МВ на ВВ: РП-8 (5 шт.)-Советская 114А; ТП-149 (2 шт.)-Красногвардейская 128/5 | J_1.2.1.2.10.N | 1.5499 | 1.5499 | 0 | 0 | 1.5499 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5499 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.2.11 | П/С ЗСМ замена МВ на ВВ, ул. Силикатная 5 | J_1.2.1.2.11.L | 2.5542 | 2.5542 | 2.6056 | 0 | -0.051325 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.051325 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 18.9141 | 16.7282 | 12.5176 | 0 | 6.3964 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.3964 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Вл-10 кв Ф-3"С" L-8209м (реконструкция участка 4 км), ул. Краснознамённая (№22-№18),ул. Краснознамённая 6а-пер. Пригородный 7, ул. Краснознамённая 2в-ул. Фабричная 3, ул. Складская(2-17), ул. Ключевая(3-11), ул. Калиновская( ул. Лазо 5-ул. Партизанская 50), ул. Партизанская(50-84), ул.Школьная(Партизанская 84-Лазо 35), ул.Лазо(35-55), ул.Хмельницкого(Хмельницкого 40-Береговая 14), ул.Береговая (Береговая14-Подсобная 12, ул.Подсобная(12-8), ул.9 Октября(1-11); КЛ-10 кв п/ст до ТП-16 Ф-3"С" L-583м ул. Краснознамённая(Краснознаменная 2б-Краснознаменная 18) | J_1.2.2.2.1.M | 5.278 | 5.2223 | 5.9409 | 0 | -0.66292 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.66292 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.2 | Вл-10 кв Ф-9"С" L-2252м ул Горького(1-60), тер-я в/части(Горького 1-Суворовская 11а), ТП-152 - ТП-6 (ул. Пограничная 31-ул. Госпитальная 10), ТП-152 - ТП-173(ул. Пограничная 31-Приморская 10/1), КЛ-45м | J_1.2.2.2.2.L | 2.8104 | 0.4905 | 0.67031 | 0 | 2.1401 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1401 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.3 | Вл-10 кв Ф-20"С" L-4111 м, ул. Набережная(30-ориентир 30 м на восток от ж/д ул. 1-я Загордная 55), ул.Тараса Шевченко(ориентир 30 м на восток от ж/д ул. 1-я Загордная 55-т. Шевч. 210-150), пер. Крестьянский (т. Шевч. 150-Мельничн. 120), ул.Мельничная(120-68), ул. Борисова(Мельничная 88-Борисова 41), ул. Ангарская(Ангарская 10- ориентир 170 метров на ю-в от ж/д Советская 130), ул. Набережная (40-30) | J_1.2.2.2.3.N | 5.979 | 5.2844 | 0 | 0 | 5.979 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.979 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.4 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер-31 №9 п/с "Спасск" в районе ж/д ул. Мельничная-3-я Загородная | J_1.2.2.2.4.L | 0.82056 | 0.95517 | 0.97088 | 0 | -0.15032 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.15032 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.5 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 3 №10 п/с "Спасск" Пригородный, 2 | J_1.2.2.2.5.L | 0.82056 | 0.95517 | 0.97088 | 0 | -0.15032 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.15032 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.6 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 10 №11 п/с "Спасск" Репина, 2 | J_1.2.2.2.6.L | 0.82056 | 0.95517 | 0.97088 | 0 | -0.15032 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.15032 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.7 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 31 №8 п/с "Спасск" Карьерная, 5 | J_1.2.2.2.7.L | 0.78222 | 0.95517 | 0.98596 | 0 | -0.20373 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.20373 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.8 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер №3 п/с "Евгеньевка" в районе ж/д ул. Хрещатинская, 78 | J_1.2.2.2.8.L | 0.78222 | 0.95517 | 0.97026 | 0 | -0.18804 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.18804 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2.9 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер №13 п/с "ЗСМ" в районе ж/д ул. Ипподромная, 4 | J_1.2.2.2.9.L | 0.82056 | 0.95517 | 1.0376 | 0 | -0.21704 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.21704 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 15.4603 | 10.4402 | 10.9639 | 0 | 4.4964 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.4964 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | 15.2251 | 10.4402 | 10.9639 | 0 | 4.2612 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2612 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3.5.1 | Установка АСКУЭ в частном секторе, ул.Горького 14-74д, ул.Советская 77-280-248-278 ул. 1я Загородная 15-55, ул. 1я Набережная 2-38, ул. 2я Набережная 2-8, ул.Перелетная 12-20, ул. Тараса Шевченко 48-80, ул.Комсомольская 45-138, ул.Мельничная 40-108, ул.Транспортная 3-34, ул.Российская 2-12, пер. Колхозный 7-23, ул.Лозовая 2а-35, пер.Николаевский 8а-48, ул.Юбилейная 4-30, ул.Молодежная 1-10, ул.Дальняя 1-15, ул.Дербенева 23а-29, ул.Пионерская 21-35, ул.Энергетиков 1-6, ул.Фадеева 8-40, ул. Чернышевского 2-12, ул.Халтурина 2-87 | J_1.2.3.5.1.N | 10.4243 | 10.4402 | 10.7554 | 0 | -0.33111 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.33111 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3.5.2 | Установка АСКУЭ физ.лица ул. Цементная 10-19, ул.Советская 2-46, ул. Комсомольская 16-20-30, ул.Красноармейская 18-25-48, ул. Коммунаров 5-11, ул.Береговая 44-50, ул. Вокзальная 4-18, ул. Советская, ул.Юбилейная, ул.Красногвардейская, ул.Парковая | J_1.2.3.5.2.O | 4.71 | 0 | 0.2085 | 0 | 4.5015 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5015 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.5.3 | Установка АСКУЭ в в точках перетока в смежные сети ТП-81, ТП-141, ТП-111, ТП-13, ТП-34 | J_1.2.3.5.3.N | 0.090727 | 0 | 0 | 0 | 0.090727 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.090727 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | нд | 0.23529 | 0 | 0 | 0 | 0.23529 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.23529 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.6.1 | Установка АСКУЭ на п/с 35/10кВ ЗСМ ул.Селикатная | J_1.2.3.6.1.N | 0.23529 | 0 | 0 | 0 | 0.23529 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.23529 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 9.0008 | 7.2688 | 7.0142 | 0 | 1.9867 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9867 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4.1. | ВЛЗ-10кВ Ф-31 оп.262 - ТП 164 Техническая дорога АО "Спасскцемент". Пересечение улиц: Павлика Морозова, 25 лет Октября, Пионерской. ВЛ L-435м, КЛ L-40м | J_1.4.1.O | 0.56885 | 0.56885 | 0 | 0 | 0.56885 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.56885 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4.2. | ВЛ-10кВ Ф-10"С" L-470м оп.88-94, оп.95-98, КЛ-10кВ Ф-10"С" L-190м оп.94-95 ул. Арсеньева. | J_1.4.2.K | 0.88235 | 0.80183 | 1.0635 | 0 | -0.18117 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.18117 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4.3. | КЛ-10кВ Ф-16"М L-1170м" п/с "межзаводская"- ТП-119, ул. Красногвардейская | J_1.4.3.M | 1.9405 | 1.1884 | 2.4056 | 0 | -0.46512 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.46512 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4.4. | КЛ-10кВ Ф-17 "С" (ТП-163 - ТП-168) ул. Калинина(Калинина 8-Цементная 22а), ул. 1-й Западный(1й Западный 5-Калиниа 8), ул. 25 лет Октября(25 лет октября 20-1й Западный 5), 2-й Западный(ул. Пионерская 19а-ул. 25 лет октября 20) 570м. (новое строительство) | J_1.4.4.N | 1.5591 | 1.5591 | 0 | 0 | 1.5591 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5591 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4.5. | Установка 2КТПБ (2*1000) ул.Краснознаменная 4 | J_1.4.5.K | 4.0501 | 3.1506 | 3.545 | 0 | 0.50504 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50504 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 27.5986 | 25.4915 | 20.5694 | 0 | 7.0292 | 0 | 1.416 | нд | 1.4185 | нд | 5.6107 | нд | 0.0025 | нд | 100.1766 | нд
1.6.1. | АГП на базе -ГАЗ-33086 ВИТО 24-21 | J_1.6.1.K | 3.5232 | 5.8793 | 7 | 0 | -3.4768 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -3.4768 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6.2. | грузовик с манипулятором Хёндай НР-120 | J_1.6.2.L | 1.9398 | 0 | 0 | 0 | 1.9398 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9398 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6.3. | экскаватор гусеничный САТ-305 SR | J_1.6.3.L | 1.3856 | 1.25 | 1.6611 | 0 | -0.27549 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.27549 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6.4. | БКМ на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.4.M | 5.098 | 3.9583 | 4.5433 | 0 | 0.55463 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.55463 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6.5. | установка управляемого прокола Р20 "PIT" | J_1.6.5.L | 0.92373 | 0.99333 | 0 | 0 | 0.92373 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.92373 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6.6. | измельчитель веток Skorpion 160R/90 | J_1.6.6.K | 0.99373 | 1.5278 | 1.2608 | 0 | -0.26707 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.26707 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6.7. | УАЗ Патриот | J_1.6.7.L | 0.92373 | 1.0833 | 1.1023 | 0 | -0.17858 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.17858 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6.8. | Автогидроподъемник АГП на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.8.O | 3.4436 | 3.4436 | 0 | 0 | 3.4436 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4436 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6.9. | ПРМ на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.9.K | 1.6261 | 2.5833 | 2.6525 | 0 | -1.0264 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -1.0264 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6.10. | тракторный -тягач на базе МТЗ-82 | J_1.6.10.M | 1.2273 | 0 | 0 | 0 | 1.2273 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2273 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6.11. | самосвал Хёндай HP-65 | J_1.6.11.L | 2.0322 | 1.8333 | 2.0203 | 0 | 0.011903 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.011903 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6.12. | УАЗ -390995 (буханка) | J_1.6.12.M | 0.75525 | 2.5577 | 0 | 0 | 0.75525 | 0 | 1.416 | нд | 1.4185 | нд | -0.66325 | нд | 0.0025 | нд | 0 | нд
1.6.13. | БКМ-205Д-01 на базе МТЗ-82 (ямобур) | J_1.6.13.N | 2.7968 | 0 | 0 | 0 | 2.7968 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7968 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6.14. | измеритель параметров силовых трансформаторов К 540-3 | J_1.6.14.M | 0.27189 | 0 | 0 | 0 | 0.27189 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.27189 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6.15. | СКАТ -70П | J_1.6.15.K | 0.16713 | 0.1542 | 0.125 | 0 | 0.042127 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.042127 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6.16. | СКАТ М100В | J_1.6.16.L | 0.22724 | 0.22724 | 0.20408 | 0 | 0.023154 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.023154 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6.17. | СВП-10 стенд механических испытаний повреждений для ведения работ на высоте | J_1.6.17.N | 0.26328 | 0 | 0 | 0 | 0.26328 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26328 | нд | 0 | нд | 0 | нд

## 4 (hidden)
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за год_
Приложение №4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Отчет о реализации инвестиционной программы_
полное наименование субъекта электроэнергетики
Г од раскрытия информации:_год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестици онных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности

## 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за 2023 год_
Отчет о реализации инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию распределительных электрических сетей 10/0,4кВ на 2020-2024г.г.
полное наименование субъекта электроэнергетики Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с плановые значения показателей в соответствие с Постановлением департамента ПК от 26 декабря 2019г. №67/9
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу: Приказами Министерства энергетики ПК №45 ПР-82 от 19.06.2019г., ПК №45пр-78 от 02.06.2020г., № 45-Пр 111 от 13.07.2021г.,№ 45-Пр 137 от 17.08.2022 г., № 45-Пр 191 от 11.08.2023 г.
Номер группы инвеста ци онных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2023 | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2023 | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гпт | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1 | Приморский край | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | ТМ-63 кВА ТП-122 ул.Хабаровская; ТП-133 ул. Мельничная АЗС | J_1.2.1.2.1.M | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | ТМ-100 кВА ТП-22 ул.Приморская 43/7 | J_1.2.1.2.2.K | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | ТМ-160 кВА ТП-34 ул. Горького 31а (203 склад); ТП-53 пер. Студенческий; ТП-81 ул. Горовая( скважина); ТП-88 ул. Мельничная ( АЗС ); ТП-127 ул.Московская; ТП-159 ул.Мельничная; ТП-179 ул. Подгорная; | J_1.2.1.2.3.O | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | ТМ-250 кВА ТП-14 ул.Артиллерийская 3;ТП-16 ул.Краснознаменная 2в;ТП-74 Нефтебаза;ТП-77 ул. Урожайная;ТП-113 ул.Полевая 2а;ТП-117 ул.Красногвардейская 114/4;ТП-120 ул.Хрещатинская-Николаевская.;ТП-121 ул.Парковая 66а;ТП-121 ул.Парковая 66а;ТП-128 ул. Грибоедова; ТП-129 ул.Горького; ТП-140 ОАО " Звезда" ул. Гоголя 21а; ТП-147 ул.Подгорная,Хрещатенская.; ТП-164 пер.4й Западный 8а; | J_1.2.1.2.4.O | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | ТМ-400кВА ТП-1 ул.Ленинская 116 корп.3 (детский дом); ТП-2 ул.Борисова 41 корп.1; ТП-9 ул.Мельничная; ТП-12 ул.Кустовиновская 1а; ТП-29 Лесхоз; ТП-40 ул. Парковая 17а; ТП-50 ул. Ипподромная 1а.; ТП-52 ул. Ханкайская-Хрещатинская;ТП-64 ул.Красногвардейская 102/4;ТП-67 ул.Красногвардейская 107/1;ТП163 ул. Пионерская 19А;ТП-73 ул.Красногвардейская 75/1;ТП-75 ул. Хмельницкого 8а.; ТП-80 ул. Юбилейная 12 а;ТП-83 ул. Советская 116а;ТП-84 ул. Советская 126 а; ТП-85 ул.Юбилейная 28 а; ТП-87 ул. Парковая 41 а.; ТП-118 пер.Студенческий ; ТП-125 ул Парковая 31 а; ТП-138 с.Спасское 8я школа;ТП-160 ул.Коммунаров 2а; ТП-167 ул.Цементная 21б; ТП-174 ул.Линейная 1б; ТП-186 ул.Коммунаров | J_1.2.1.2.5.O | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.6 | ТМ-630 кВА ТП-100 ул. Советская 70а; ТП-101ул.Красногвардейская 69/3; ТП-113 ул.Полевая 2а.; ТП-125 ул Парковая 31 а;ТП-149 ул.Красногвардейская 128 корп.5; ТП-165 ул.Мира 3; ТП-166 ул.Мира 2 а; ТП-169 ул.Коммунаров 33а; ТП-63А ул.Красногвардейская 104/8; ТП-65 ул.Красногвардейская 83/1 | J_1.2.1.2.6.O | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.7 | ТМ-1000 кВА ТП-11 ул.Покуса 1а. | J_1.2.1.2.7.K | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.8 | ТМ- 10000кВА ПС ЗСМ | J_1.2.1.2.8.O | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.9 | КТПБ -31 ул. Комсомольская 114 | J_1.2.1.2.9.N | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.10 | РУ 10кВ замена МВ на ВВ: РП-8 (5 шт.)-Советская 114А; ТП-149 (2 шт.)-Красногвардейская 128/5 | J_1.2.1.2.10.N | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.11 | П/С ЗСМ замена МВ на ВВ, ул. Силикатная 5 | J_1.2.1.2.11.L | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | нд | 0.8 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Вл-10 кв Ф-3"С" L-8209м (реконструкция участка 4 км), ул. Краснознамённая (№22-№18),ул. Краснознамённая 6а-пер. Пригородный 7, ул. Краснознамённая 2в-ул. Фабричная 3, ул. Складская(2-17), ул. Ключевая(3-11), ул. Калиновская( ул. Лазо 5-ул. Партизанская 50), ул. Партизанская(50-84), ул.Школьная(Партизанская 84-Лазо 35), ул.Лазо(35-55), ул.Хмельницкого(Хмельницкого 40-Береговая 14), ул.Береговая (Береговая14-Подсобная 12, ул.Подсобная(12-8), ул.9 Октября(1-11); КЛ-10 кв п/ст до ТП-16 Ф-3"С" L-583м ул. Краснознамённая(Краснознаменная 2б-Краснознаменная 18) | J_1.2.2.2.1.M | нд | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | нд | 0.8 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | Вл-10 кв Ф-9"С" L-2252м ул Горького(1-60), тер-я в/части(Горького 1-Суворовская 11а), ТП-152 - ТП-6 (ул. Пограничная 31-ул. Госпитальная 10), ТП-152 - ТП-173(ул. Пограничная 31-Приморская 10/1), КЛ-45м | J_1.2.2.2.2.L | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Вл-10 кв Ф-20"С" L-4111 м, ул. Набережная(30-ориентир 30 м на восток от ж/д ул. 1-я Загордная 55), ул.Тараса Шевченко(ориентир 30 м на восток от ж/д ул. 1-я Загордная 55-т. Шевч. 210-150), пер. Крестьянский (т. Шевч. 150-Мельничн. 120), ул.Мельничная(120-68), ул. Борисова(Мельничная 88-Борисова 41), ул. Ангарская(Ангарская 10- ориентир 170 метров на ю-в от ж/д Советская 130), ул. Набережная (40-30) | J_1.2.2.2.3.N | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер-31 №9 п/с "Спасск" в районе ж/д ул. Мельничная-3-я Загородная | J_1.2.2.2.4.L | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 3 №10 п/с "Спасск" Пригородный, 2 | J_1.2.2.2.5.L | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.6 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 10 №11 п/с "Спасск" Репина, 2 | J_1.2.2.2.6.L | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.7 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 31 №8 п/с "Спасск" Карьерная, 5 | J_1.2.2.2.7.L | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.8 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер №3 п/с "Евгеньевка" в районе ж/д ул. Хрещатинская, 78 | J_1.2.2.2.8.L | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.9 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер №13 п/с "ЗСМ" в районе ж/д ул. Ипподромная, 4 | J_1.2.2.2.9.L | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Установка АСКУЭ в частном секторе, ул.Горького 14-74д, ул.Советская 77-280-248-278 ул. 1я Загородная 15-55, ул. 1я Набережная 2-38, ул. 2я Набережная 2-8, ул.Перелетная 12-20, ул. Тараса Шевченко 48-80, ул.Комсомольская 45-138, ул.Мельничная 40-108, ул.Транспортная 3-34, ул.Российская 2-12, пер. Колхозный 7-23, ул.Лозовая 2а-35, пер.Николаевский 8а-48, ул.Юбилейная 4-30, ул.Молодежная 1-10, ул.Дальняя 1-15, ул.Дербенева 23а-29, ул.Пионерская 21-35, ул.Энергетиков 1-6, ул.Фадеева 8-40, ул. Чернышевского 2-12, ул.Халтурина 2-87 | J_1.2.3.5.1.N | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.2 | Установка АСКУЭ физ.лица ул. Цементная 10-19, ул.Советская 2-46, ул. Комсомольская 16-20-30, ул.Красноармейская 18-25-48, ул. Коммунаров 5-11, ул.Береговая 44-50, ул. Вокзальная 4-18, ул. Советская, ул.Юбилейная, ул.Красногвардейская, ул.Парковая | J_1.2.3.5.2.O | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.3 | Установка АСКУЭ в в точках перетока в смежные сети ТП-81, ТП-141, ТП-111, ТП-13, ТП-34 | J_1.2.3.5.3.N | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.6.1 | Установка АСКУЭ на п/с 35/10кВ ЗСМ ул.Селикатная | J_1.2.3.6.1.N | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4.1. | ВЛЗ-10кВ Ф-31 оп.262 - ТП 164 Техническая дорога АО "Спасскцемент". Пересечение улиц: Павлика Морозова, 25 лет Октября, Пионерской. ВЛ L-435м, КЛ L-40м | J_1.4.1.O | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4.2. | ВЛ-10кВ Ф-10"С" L-470м оп.88-94, оп.95-98, КЛ-10кВ Ф-10"С" L-190м оп.94-95 ул. Арсеньева. | J_1.4.2.K | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4.3. | КЛ-10кВ Ф-16"М L-1170м" п/с "межзаводская"- ТП-119, ул. Красногвардейская | J_1.4.3.M | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4.4. | КЛ-10кВ Ф-17 "С" (ТП-163 - ТП-168) ул. Калинина(Калинина 8-Цементная 22а), ул. 1-й Западный(1й Западный 5-Калиниа 8), ул. 25 лет Октября(25 лет октября 20-1й Западный 5), 2-й Западный(ул. Пионерская 19а-ул. 25 лет октября 20) 570м. (новое строительство) | J_1.4.4.N | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4.5. | Установка 2КТПБ (2*1000) ул.Краснознаменная 4 | J_1.4.5.K | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.1. | АГП на базе -ГАЗ-33086 ВИТО 24-21 | J_1.6.1.K | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.2. | грузовик с манипулятором Хёндай НР-120 | J_1.6.2.L | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.3. | экскаватор гусеничный САТ-305 SR | J_1.6.3.L | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.4. | БКМ на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.4.M | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.5. | установка управляемого прокола Р20 "PIT" | J_1.6.5.L | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.6. | измельчитель веток Skorpion 160R/90 | J_1.6.6.K | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.7. | УАЗ Патриот | J_1.6.7.L | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.8. | Автогидроподъемник АГП на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.8.O | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.9. | ПРМ на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.9.K | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.10. | тракторный -тягач на базе МТЗ-82 | J_1.6.10.M | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.11. | самосвал Хёндай HP-65 | J_1.6.11.L | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.12. | УАЗ -390995 (буханка) | J_1.6.12.M | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.13. | БКМ-205Д-01 на базе МТЗ-82 (ямобур) | J_1.6.13.N | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.14. | измеритель параметров силовых трансформаторов К 540-3 | J_1.6.14.M | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.15. | СКАТ -70П | J_1.6.15.K | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.16. | СКАТ М100В | J_1.6.16.L | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.17. | СВП-10 стенд механических испытаний повреждений для ведения работ на высоте | J_1.6.17.N | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0

## 6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за 2023 год_
Отчет о реализации инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию распределительных электрических сетей 10/0,4кВ на 2020-2024г.г.
полное наименование субъекта электроэнергетики Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с плановые значения показателей в соответствие с Постановлением департамента ПК от 26 декабря 2019г. №67/9
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу: Приказами Министерства энергетики ПК №45 ПР-82 от 19.06.2019г., ПК №45пр-78 от 02.06.2020г., № 45-Пр 111 от 13.07.2021г.,№ 45-Пр 137 от 17.08.2022 г., № 45-Пр 191 от 11.08.2023 г.
Номер группы инвестиц ионных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2023 | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2023 |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | < X | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | < X | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТМ-63 кВА ТП-122 ул.Хабаровская; ТП-133 ул. Мельничная АЗС | J_1.2.1.2.1.M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | ТМ-100 кВА ТП-22 ул.Приморская 43/7 | J_1.2.1.2.2.K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | ТМ-160 кВА ТП-34 ул. Горького 31а (203 склад); ТП-53 пер. Студенческий; ТП-81 ул. Горовая( скважина); ТП-88 ул. Мельничная ( АЗС ); ТП-127 ул.Московская; ТП-159 ул.Мельничная; ТП-179 ул. Подгорная; | J_1.2.1.2.3.O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.4 | ТМ-250 кВА ТП-14 ул.Артиллерийская 3;ТП-16 ул.Краснознаменная 2в;ТП-74 Нефтебаза;ТП-77 ул. Урожайная;ТП-113 ул.Полевая 2а;ТП-117 ул.Красногвардейская 114/4;ТП-120 ул.Хрещатинская-Николаевская.;ТП-121 ул.Парковая 66а;ТП-121 ул.Парковая 66а;ТП-128 ул. Грибоедова; ТП-129 ул.Горького; ТП-140 ОАО " Звезда" ул. Гоголя 21а; ТП-147 ул.Подгорная,Хрещатенская.; ТП-164 пер.4й Западный 8а; | J_1.2.1.2.4.O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.5 | ТМ-400кВА ТП-1 ул.Ленинская 116 корп.3 (детский дом); ТП-2 ул.Борисова 41 корп.1; ТП-9 ул.Мельничная; ТП-12 ул.Кустовиновская 1а; ТП-29 Лесхоз; ТП-40 ул. Парковая 17а; ТП-50 ул. Ипподромная 1а.; ТП-52 ул. Ханкайская-Хрещатинская;ТП-64 ул.Красногвардейская 102/4;ТП-67 ул.Красногвардейская 107/1;ТП163 ул. Пионерская 19А;ТП-73 ул.Красногвардейская 75/1;ТП-75 ул. Хмельницкого 8а.; ТП-80 ул. Юбилейная 12 а;ТП-83 ул. Советская 116а;ТП-84 ул. Советская 126 а; ТП-85 ул.Юбилейная 28 а; ТП-87 ул. Парковая 41 а.; ТП-118 пер.Студенческий ; ТП-125 ул Парковая 31 а; ТП-138 с.Спасское 8я школа;ТП-160 ул.Коммунаров 2а; ТП-167 ул.Цементная 21б; ТП-174 ул.Линейная 1б; ТП-186 ул.Коммунаров | J_1.2.1.2.5.O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.6 | ТМ-630 кВА ТП-100 ул. Советская 70а; ТП-101ул.Красногвардейская 69/3; ТП-113 ул.Полевая 2а.; ТП-125 ул Парковая 31 а;ТП-149 ул.Красногвардейская 128 корп.5; ТП-165 ул.Мира 3; ТП-166 ул.Мира 2 а; ТП-169 ул.Коммунаров 33а; ТП-63А ул.Красногвардейская 104/8; ТП-65 ул.Красногвардейская 83/1 | J_1.2.1.2.6.O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.7 | ТМ-1000 кВА ТП-11 ул.Покуса 1а. | J_1.2.1.2.7.K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.8 | ТМ- 10000кВА ПС ЗСМ | J_1.2.1.2.8.O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.9 | КТПБ -31 ул. Комсомольская 114 | J_1.2.1.2.9.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.10 | РУ 10кВ замена МВ на ВВ: РП-8 (5 шт.)-Советская 114А; ТП-149 (2 шт.)-Красногвардейская 128/5 | J_1.2.1.2.10.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.11 | П/С ЗСМ замена МВ на ВВ, ул. Силикатная 5 | J_1.2.1.2.11.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.1 | Вл-10 кв Ф-3"С" L-8209м (реконструкция участка 4 км), ул. Краснознамённая (№22-№18),ул. Краснознамённая 6а-пер. Пригородный 7, ул. Краснознамённая 2в-ул. Фабричная 3, ул. Складская(2-17), ул. Ключевая(3-11), ул. Калиновская( ул. Лазо 5-ул. Партизанская 50), ул. Партизанская(50-84), ул.Школьная(Партизанская 84-Лазо 35), ул.Лазо(35-55), ул.Хмельницкого(Хмельницкого 40-Береговая 14), ул.Береговая (Береговая14-Подсобная 12, ул.Подсобная(12-8), ул.9 Октября(1-11); КЛ-10 кв п/ст до ТП-16 Ф-3"С" L-583м ул. Краснознамённая(Краснознаменная 2б-Краснознаменная 18) | J_1.2.2.2.1.M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.2 | Вл-10 кв Ф-9"С" L-2252м ул Горького(1-60), тер-я в/части(Горького 1-Суворовская 11а), ТП-152 - ТП-6 (ул. Пограничная 31-ул. Госпитальная 10), ТП-152 - ТП-173(ул. Пограничная 31-Приморская 10/1), КЛ-45м | J_1.2.2.2.2.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.3 | Вл-10 кв Ф-20"С" L-4111 м, ул. Набережная(30-ориентир 30 м на восток от ж/д ул. 1-я Загордная 55), ул.Тараса Шевченко(ориентир 30 м на восток от ж/д ул. 1-я Загордная 55-т. Шевч. 210-150), пер. Крестьянский (т. Шевч. 150-Мельничн. 120), ул.Мельничная(120-68), ул. Борисова(Мельничная 88-Борисова 41), ул. Ангарская(Ангарская 10- ориентир 170 метров на ю-в от ж/д Советская 130), ул. Набережная (40-30) | J_1.2.2.2.3.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.4 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер-31 №9 п/с "Спасск" в районе ж/д ул. Мельничная-3-я Загородная | J_1.2.2.2.4.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.5 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 3 №10 п/с "Спасск" Пригородный, 2 | J_1.2.2.2.5.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.6 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 10 №11 п/с "Спасск" Репина, 2 | J_1.2.2.2.6.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.7 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 31 №8 п/с "Спасск" Карьерная, 5 | J_1.2.2.2.7.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.8 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер №3 п/с "Евгеньевка" в районе ж/д ул. Хрещатинская, 78 | J_1.2.2.2.8.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.9 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер №13 п/с "ЗСМ" в районе ж/д ул. Ипподромная, 4 | J_1.2.2.2.9.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.1 | Установка АСКУЭ в частном секторе, ул.Горького 14-74д, ул.Советская 77-280-248-278 ул. 1я Загородная 15-55, ул. 1я Набережная 2-38, ул. 2я Набережная 2-8, ул.Перелетная 12-20, ул. Тараса Шевченко 48-80, ул.Комсомольская 45-138, ул.Мельничная 40-108, ул.Транспортная 3-34, ул.Российская 2-12, пер. Колхозный 7-23, ул.Лозовая 2а-35, пер.Николаевский 8а-48, ул.Юбилейная 4-30, ул.Молодежная 1-10, ул.Дальняя 1-15, ул.Дербенева 23а-29, ул.Пионерская 21-35, ул.Энергетиков 1-6, ул.Фадеева 8-40, ул. Чернышевского 2-12, ул.Халтурина 2-87 | J_1.2.3.5.1.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.2 | Установка АСКУЭ физ.лица ул. Цементная 10-19, ул.Советская 2-46, ул. Комсомольская 16-20-30, ул.Красноармейская 18-25-48, ул. Коммунаров 5-11, ул.Береговая 44-50, ул. Вокзальная 4-18, ул. Советская, ул.Юбилейная, ул.Красногвардейская, ул.Парковая | J_1.2.3.5.2.O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.3 | Установка АСКУЭ в в точках перетока в смежные сети ТП-81, ТП-141, ТП-111, ТП-13, ТП-34 | J_1.2.3.5.3.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6.1 | Установка АСКУЭ на п/с 35/10кВ ЗСМ ул.Селикатная | J_1.2.3.6.1.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1. | ВЛЗ-10кВ Ф-31 оп.262 - ТП 164 Техническая дорога АО "Спасскцемент". Пересечение улиц: Павлика Морозова, 25 лет Октября, Пионерской. ВЛ L-435м, КЛ L-40м | J_1.4.1.O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2. | ВЛ-10кВ Ф-10"С" L-470м оп.88-94, оп.95-98, КЛ-10кВ Ф-10"С" L-190м оп.94-95 ул. Арсеньева. | J_1.4.2.K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3. | КЛ-10кВ Ф-16"М L-1170м" п/с "межзаводская"- ТП-119, ул. Красногвардейская | J_1.4.3.M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4. | КЛ-10кВ Ф-17 "С" (ТП-163 - ТП-168) ул. Калинина(Калинина 8-Цементная 22а), ул. 1-й Западный(1й Западный 5-Калиниа 8), ул. 25 лет Октября(25 лет октября 20-1й Западный 5), 2-й Западный(ул. Пионерская 19а-ул. 25 лет октября 20) 570м. (новое строительство) | J_1.4.4.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5. | Установка 2КТПБ (2*1000) ул.Краснознаменная 4 | J_1.4.5.K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | АГП на базе -ГАЗ-33086 ВИТО 24-21 | J_1.6.1.K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2. | грузовик с манипулятором Хёндай НР-120 | J_1.6.2.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3. | экскаватор гусеничный САТ-305 SR | J_1.6.3.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4. | БКМ на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.4.M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5. | установка управляемого прокола Р20 "PIT" | J_1.6.5.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6. | измельчитель веток Skorpion 160R/90 | J_1.6.6.K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7. | УАЗ Патриот | J_1.6.7.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.8. | Автогидроподъемник АГП на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.8.O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.9. | ПРМ на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.9.K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.10. | тракторный -тягач на базе МТЗ-82 | J_1.6.10.M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.11. | самосвал Хёндай HP-65 | J_1.6.11.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.12. | УАЗ -390995 (буханка) | J_1.6.12.M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.13. | БКМ-205Д-01 на базе МТЗ-82 (ямобур) | J_1.6.13.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.14. | измеритель параметров силовых трансформаторов К 540-3 | J_1.6.14.M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.15. | СКАТ -70П | J_1.6.15.K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.16. | СКАТ М100В | J_1.6.16.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.17. | СВП-10 стенд механических испытаний повреждений для ведения работ на высоте | J_1.6.17.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 7
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2023 год
Отчет о реализации инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию распределительных электрических сетей 10/0,4кВ на 2020-2024г.г.
полное наименование субъекта электроэнергетики Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с плановые значения показателей в соответствие с Постановлением департамента ПК от 26 декабря 2019г. №67/9
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу: Приказами Министерства энергетики ПК №45 ПР-82 от 19.06.2019г., ПК №45пр-78 от 02.06.2020г., № 45-Пр 111 от 13.07.2021г.,№ 45-Пр 137 от 17.08.2022 г., № 45-Пр 191 от 11.08.2023 г.
Номер группы ннвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года N
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышекие экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  |  | Наименование количественного показателя. соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя. соответствующего цели |  |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | i с | 1 | I | & 3 | 1 | £2 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | & 3 | 1 | S2 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | I | 1 | I с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | I | 1 | I | 1 | I | 1 | I | 1 | I | 1 | 1 | & 3 | I | 1 | I | 1
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.... | 4. ... | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.... | 5.... | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.... | 6.... | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.... | 7.... | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.... | 8.... | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.... | 9.... | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.... | 10....
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТМ-63 кВА ТП-122 ул.Хабаровская; ТП-133 ул. Мельничная АЗС | J_1.2.1.2.1.M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | ТМ-100 кВА ТП-22 ул.Приморская 43/7 | J_1.2.1.2.2.K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | ТМ-160 кВА ТП-34 ул. Горького 31а (203 склад); ТП-53 пер. Студенческий; ТП-81 ул. Горовая( скважина); ТП-88 ул. Мельничная ( АЗС ); ТП-127 ул.Московская; ТП-159 ул.Мельничная; ТП-179 ул. Подгорная; | J_1.2.1.2.3.O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.4 | ТМ-250 кВА ТП-14 ул.Артиллерийская 3;ТП-16 ул.Краснознаменная 2в;ТП-74 Нефтебаза;ТП-77 ул. Урожайная;ТП-113 ул.Полевая 2а;ТП-117 ул.Красногвардейская 114/4;ТП-120 ул.Хрещатинская-Николаевская.;ТП-121 ул.Парковая 66а;ТП-121 ул.Парковая 66а;ТП-128 ул. Грибоедова; ТП-129 ул.Горького; ТП-140 ОАО " Звезда" ул. Гоголя 21а; ТП-147 ул.Подгорная,Хрещатенская.; ТП-164 пер.4й Западный 8а; | J_1.2.1.2.4.O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.5 | ТМ-400кВА ТП-1 ул.Ленинская 116 корп.3 (детский дом); ТП-2 ул.Борисова 41 корп.1; ТП-9 ул.Мельничная; ТП-12 ул.Кустовиновская 1а; ТП-29 Лесхоз; ТП-40 ул. Парковая 17а; ТП-50 ул. Ипподромная 1а.; ТП-52 ул. Ханкайская-Хрещатинская;ТП-64 ул.Красногвардейская 102/4;ТП-67 ул.Красногвардейская 107/1;ТП163 ул. Пионерская 19А;ТП-73 ул.Красногвардейская 75/1;ТП-75 ул. Хмельницкого 8а.; ТП-80 ул. Юбилейная 12 а;ТП-83 ул. Советская 116а;ТП-84 ул. Советская 126 а; ТП-85 ул.Юбилейная 28 а; ТП-87 ул. Парковая 41 а.; ТП-118 пер.Студенческий ; ТП-125 ул Парковая 31 а; ТП-138 с.Спасское 8я школа;ТП-160 ул.Коммунаров 2а; ТП-167 ул.Цементная 21б; ТП-174 ул.Линейная 1б; ТП-186 ул.Коммунаров | J_1.2.1.2.5.O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.6 | ТМ-630 кВА ТП-100 ул. Советская 70а; ТП-101ул.Красногвардейская 69/3; ТП-113 ул.Полевая 2а.; ТП-125 ул Парковая 31 а;ТП-149 ул.Красногвардейская 128 корп.5; ТП-165 ул.Мира 3; ТП-166 ул.Мира 2 а; ТП-169 ул.Коммунаров 33а; ТП-63А ул.Красногвардейская 104/8; ТП-65 ул.Красногвардейская 83/1 | J_1.2.1.2.6.O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.7 | ТМ-1000 кВА ТП-11 ул.Покуса 1а. | J_1.2.1.2.7.K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.8 | ТМ- 10000кВА ПС ЗСМ | J_1.2.1.2.8.O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.9 | КТПБ -31 ул. Комсомольская 114 | J_1.2.1.2.9.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.10 | РУ 10кВ замена МВ на ВВ: РП-8 (5 шт.)-Советская 114А; ТП-149 (2 шт.)-Красногвардейская 128/5 | J_1.2.1.2.10.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.11 | П/С ЗСМ замена МВ на ВВ, ул. Силикатная 5 | J_1.2.1.2.11.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.1 | Вл-10 кв Ф-3"С" L-8209м (реконструкция участка 4 км), ул. Краснознамённая (№22-№18),ул. Краснознамённая 6а-пер. Пригородный 7, ул. Краснознамённая 2в-ул. Фабричная 3, ул. Складская(2-17), ул. Ключевая(3-11), ул. Калиновская( ул. Лазо 5-ул. Партизанская 50), ул. Партизанская(50-84), ул.Школьная(Партизанская 84-Лазо 35), ул.Лазо(35-55), ул.Хмельницкого(Хмельницкого 40-Береговая 14), ул.Береговая (Береговая14-Подсобная 12, ул.Подсобная(12-8), ул.9 Октября(1-11); КЛ-10 кв п/ст до ТП-16 Ф-3"С" L-583м ул. Краснознамённая(Краснознаменная 2б-Краснознаменная 18) | J_1.2.2.2.1.M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.2 | Вл-10 кв Ф-9"С" L-2252м ул Горького(1-60), тер-я в/части(Горького 1-Суворовская 11а), ТП-152 - ТП-6 (ул. Пограничная 31-ул. Госпитальная 10), ТП-152 - ТП-173(ул. Пограничная 31-Приморская 10/1), КЛ-45м | J_1.2.2.2.2.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.3 | Вл-10 кв Ф-20"С" L-4111 м, ул. Набережная(30-ориентир 30 м на восток от ж/д ул. 1-я Загордная 55), ул.Тараса Шевченко(ориентир 30 м на восток от ж/д ул. 1-я Загордная 55-т. Шевч. 210-150), пер. Крестьянский (т. Шевч. 150-Мельничн. 120), ул.Мельничная(120-68), ул. Борисова(Мельничная 88-Борисова 41), ул. Ангарская(Ангарская 10- ориентир 170 метров на ю-в от ж/д Советская 130), ул. Набережная (40-30) | J_1.2.2.2.3.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.4 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер-31 №9 п/с "Спасск" в районе ж/д ул. Мельничная-3-я Загородная | J_1.2.2.2.4.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.5 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 3 №10 п/с "Спасск" Пригородный, 2 | J_1.2.2.2.5.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.6 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 10 №11 п/с "Спасск" Репина, 2 | J_1.2.2.2.6.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.7 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 31 №8 п/с "Спасск" Карьерная, 5 | J_1.2.2.2.7.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.8 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер №3 п/с "Евгеньевка" в районе ж/д ул. Хрещатинская, 78 | J_1.2.2.2.8.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.9 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер №13 п/с "ЗСМ" в районе ж/д ул. Ипподромная, 4 | J_1.2.2.2.9.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.1 | Установка АСКУЭ в частном секторе, ул.Горького 14-74д, ул.Советская 77-280-248-278 ул. 1я Загородная 15-55, ул. 1я Набережная 2-38, ул. 2я Набережная 2-8, ул.Перелетная 12-20, ул. Тараса Шевченко 48-80, ул.Комсомольская 45-138, ул.Мельничная 40-108, ул.Транспортная 3-34, ул.Российская 2-12, пер. Колхозный 7-23, ул.Лозовая 2а-35, пер.Николаевский 8а-48, ул.Юбилейная 4-30, ул.Молодежная 1-10, ул.Дальняя 1-15, ул.Дербенева 23а-29, ул.Пионерская 21-35, ул.Энергетиков 1-6, ул.Фадеева 8-40, ул. Чернышевского 2-12, ул.Халтурина 2-87 | J_1.2.3.5.1.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.2 | Установка АСКУЭ физ.лица ул. Цементная 10-19, ул.Советская 2-46, ул. Комсомольская 16-20-30, ул.Красноармейская 18-25-48, ул. Коммунаров 5-11, ул.Береговая 44-50, ул. Вокзальная 4-18, ул. Советская, ул.Юбилейная, ул.Красногвардейская, ул.Парковая | J_1.2.3.5.2.O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.3 | Установка АСКУЭ в в точках перетока в смежные сети ТП-81, ТП-141, ТП-111, ТП-13, ТП-34 | J_1.2.3.5.3.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6.1 | Установка АСКУЭ на п/с 35/10кВ ЗСМ ул.Селикатная | J_1.2.3.6.1.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1. | ВЛЗ-10кВ Ф-31 оп.262 - ТП 164 Техническая дорога АО "Спасскцемент". Пересечение улиц: Павлика Морозова, 25 лет Октября, Пионерской. ВЛ L-435м, КЛ L-40м | J_1.4.1.O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2. | ВЛ-10кВ Ф-10"С" L-470м оп.88-94, оп.95-98, КЛ-10кВ Ф-10"С" L-190м оп.94-95 ул. Арсеньева. | J_1.4.2.K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3. | КЛ-10кВ Ф-16"М L-1170м" п/с "межзаводская"- ТП-119, ул. Красногвардейская | J_1.4.3.M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4. | КЛ-10кВ Ф-17 "С" (ТП-163 - ТП-168) ул. Калинина(Калинина 8-Цементная 22а), ул. 1-й Западный(1й Западный 5-Калиниа 8), ул. 25 лет Октября(25 лет октября 20-1й Западный 5), 2-й Западный(ул. Пионерская 19а-ул. 25 лет октября 20) 570м. (новое строительство) | J_1.4.4.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5. | Установка 2КТПБ (2*1000) ул.Краснознаменная 4 | J_1.4.5.K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | АГП на базе -ГАЗ-33086 ВИТО 24-21 | J_1.6.1.K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2. | грузовик с манипулятором Хёндай НР-120 | J_1.6.2.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3. | экскаватор гусеничный САТ-305 SR | J_1.6.3.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4. | БКМ на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.4.M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5. | установка управляемого прокола Р20 "PIT" | J_1.6.5.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6. | измельчитель веток Skorpion 160R/90 | J_1.6.6.K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7. | УАЗ Патриот | J_1.6.7.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.8. | Автогидроподъемник АГП на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.8.O | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.9. | ПРМ на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.9.K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.10. | тракторный -тягач на базе МТЗ-82 | J_1.6.10.M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.11. | самосвал Хёндай HP-65 | J_1.6.11.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.12. | УАЗ -390995 (буханка) | J_1.6.12.M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.13. | БКМ-205Д-01 на базе МТЗ-82 (ямобур) | J_1.6.13.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.14. | измеритель параметров силовых трансформаторов К 540-3 | J_1.6.14.M | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.15. | СКАТ -70П | J_1.6.15.K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.16. | СКАТ М100В | J_1.6.16.L | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.17. | СВП-10 стенд механических испытаний повреждений для ведения работ на высоте | J_1.6.17.N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8 (hidden)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей
отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за год_
Отчет о реализации инвестиционной программы_
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:_год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с __
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестици онных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, MBA |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВтхч/год
[5 empty] | факт на 01.01. roflaN | факт на 01.01. года N+1 | факт roflaN-l (на 01.01.го да N) | факт года N (на 01.01. rxmaN+l) | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем
падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 10 (hidden)
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за_квартал _года
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Отчет о реализации инвестиционной программы_
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:_год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестици онных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн.рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа по реконструкции, модернизации и развитию распределительных электрических сетей 10/0,4кВ на 2020-2024г.г.
полное наименование субъекта электроэнергетики Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
Субъект Российской Федерации: Приморский край
Год раскрытия (предоставления) информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с плановые значения показателей в соответствие с Постановлением департамента ПК от 26 декабря 2019г. №67/9
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу: Приказами Министерства энергетики ПК №45 ПР-82 от 19.06.2019г., ПК №45пр-78 от 02.06.2020г., № 45-Пр 111 от 13.07.2021г.,№ 45-Пр 137 от 17.08.2022 г., № 45-Пр 191 от 11.08.2023 г.
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2023 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн руб- | 231.4112 | 234.962 | 3.5509 | 101.5% | нд
лей
1.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.1.3 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн руб- | 231.4112 | 234.962 | 3.5509 | 101.5% | нд
лей
1.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части управления технологическими режимами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части обеспечения надежности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.9. | Прочая деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн руб- | 215.137 | 213.1279 | -2.0091 | 99.07% | нд
лей
2.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн руб- | 215.137 | 213.1279 | -2.0091 | 99.07% | нд
лей
2.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части управления технологическими режимами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части обеспечения надежности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.9. | Прочая деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн руб- | 73.5905 | 55.5314 | -18.0591 | 75.46% | нд
лей
| расходы на топливо на технологические цели | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.1.2. | покупная энергия, в том числе: | млн руб- | 50.4594 | 36.897 | -13.5624 | 73.12% | нд
лей
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн руб- | 50.4594 | 36.897 | -13.5624 | 73.12% | нд
лей
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн руб- | 50.4594 | 36.897 | -13.5624 | 73.12% | нд
лей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.1.2.3. | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн руб- | 23.1311 | 18.6344 | -4.4967 | 80.56% | нд
лей
2.1.2.4. | прочие материальные расходы | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн руб- | 43.8034 | 46.0268 | 2.2234 | 105.1% | нд
лей
2.2.1. | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн руб- | 43.8034 | 46.0268 | 2.2234 | 105.1% | нд
лей
2.2.2. | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
лей
2.2.3. | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
лей
2.2.4. | услуги инфраструктурных организаций***** | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
лей
2.2.5. | прочие услуги производственного характера | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
лей
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн руб- | 76.1908 | 79.2351 | 3.0443 | 104% | нд
лей
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн руб- | 10.9927 | 11.7656 | 0.7729 | 107% | нд
лей
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн руб- | 0.62424 | 0.6807 | 0.05646 | 109% | нд
лей
2.5.1. | налог на имущество организации | млн руб- | 0.442 | 0.4547 | 0.0127 | 102.9% | нд
лей
2.5.2. | прочие налоги и сборы | млн руб- | 0.18224 | 0.226 | 0.04376 | 124% | нд
лей
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн руб- | 9.9353 | 19.8883 | 9.953 | 200.2% | нд
лей
2.6.1. | работы и услуги непроизводственного характера | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.6.2. | арендная плата, лизинговые платежи | млн руб- | 0.19057 | 0.2864 | 0.09583 | 150.3% | нд
лей
2.6.3. | иные прочие расходы | млн руб- | 9.7448 | 19.6019 | 9.8571 | 201.2% | нд
лей
II.VII | Иные сведения: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.7.1. | Расходы на ремонт | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.7.2. | Коммерческие расходы | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.7.3. | Управленческие расходы | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
III. | Прибыль (убыток) от продаж | млн руб- | 16.2742 | 21.8341 | 5.56 | 134.2% | нд
| (строка I - строка II) всего, в том числе: | лей
3.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.1.2. | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.1.3. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.1.4. | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн руб- | 16.2742 | 21.8341 | 5.56 | 134.2% | нд
лей
3.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части управления технологическими режимами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части обеспечения надежности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.9. | Прочая деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| (строка 4.1 - строка 4.2) | лей
4.1. | Прочие доходы всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| доходы от участия в других организациях | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| проценты к получению | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| восстановление резервов всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
4.1.3.2. | прочие внереализационные доходы | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
4.2. | Прочие расходы всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
4.2.1. | расходы, связанные с персоналом | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
4.2.2. | проценты к уплате | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
4.2.3. | создание резервов всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
4.2.4. | прочие внереализационные расходы | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения | млн руб- | 16.2742 | 21.8341 | 5.56 | 134.2% | нд
| (строка III + строка IV) всего, в том числе: | лей
5.1. | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
5.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
5.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн руб- | 16.2742 | 21.8341 | 5.56 | 134.2% | нд
лей
5.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
5.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
5.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
5.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
5.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части управления технологическими режимами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части обеспечения надежности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
5.9. | Прочая деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн руб- | 4.2145 | 10.3094 | 6.0949 | 244.6% | нд
лей
6.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
6.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
6.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн руб- | 4.2145 | 10.3094 | 6.0949 | 244.6% | нд
лей
6.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
6.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
6.6. | Реализация электрической энергии и мощности; | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
6.7. | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
6.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части управления технологическими режимами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части обеспечения надежности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
6.9. | Прочая деятельность; | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн руб- | 12.0596 | 11.5247 | -0.53492 | 95.56% | нд
лей
7.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
7.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
7.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн руб- | 12.0596 | 11.5247 | -0.53492 | 95.56% | нд
лей
7.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
7.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
7.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
7.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
7.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части управления технологическими режимами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части обеспечения надежности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
7.9. | Прочая деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн руб- | 12.0596 | 11.5247 | -0.53492 | 95.56% | нд
лей
8.1. | На инвестиции | млн руб- | 12.0596 | 11.5247 | -0.53492 | 95.56% | нд
лей
8.2. | Резервный фонд | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
8.3. | Выплата дивидендов | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
8.4. | Остаток на развитие | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
IX | Иные сведения:
9.1. | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн руб- | 27.2669 | 33.5997 | 6.3329 | 123.2% | нд
лей
9.2. | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
9.3. | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
9.4. | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн руб- | 277.6934 | 281.9544 | 4.261 | 101.5% | нд
лей
10.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
10.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
10.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн руб- | 277.6934 | 281.9544 | 4.261 | 101.5% | нд
лей
10.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
10.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
10.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
10.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
10.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| в том числе: | лей
| в части управления технологическими режимами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части обеспечения надежности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
10.9. | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| за счет средств федерального бюджета | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
10.10. | Прочая деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн руб- | 232.8748 | 234.6082 | 1.7334 | 100.7% | нд
лей
11.1. | Оплата поставщикам топлива | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
11.2. | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн руб- | 60.5513 | 44.2764 | -16.2749 | 73.12% | нд
лей
| на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| на компенсацию потерь | млн руб- | 60.5513 | 44.2764 | -16.2749 | 73.12% | нд
лей
11.3. | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн руб- | 52.5641 | 55.2322 | 2.6681 | 105.1% | нд
лей
11.4. | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
11.5. | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
11.6. | Оплата труда | млн руб- | 58.4286 | 60.4728 | 2.0443 | 103.5% | нд
лей
11.7. | Страховые взносы | млн руб- | 17.7623 | 18.7623 | 1 | 105.6% | нд
лей
11.8. | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн руб- | 4.8388 | 10.9901 | 6.1513 | 227.1% | нд
лей
| налог на прибыль | млн руб- | 4.2145 | 10.3094 | 6.0949 | 244.6% | нд
лей
11.9. | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн руб- | 27.2947 | 21.9886 | -5.3061 | 80.56% | нд
лей
11.10. | Оплата прочих услуг производственного характера | млн руб- | 11.2065 | 22.5422 | 11.3357 | 201.2% | нд
лей
11.11. | Арендная плата и лизинговые платежи | млн руб- | 0.22868 | 0.34368 | 0.115 | 150.3% | нд
лей
11.12. | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
11.13. | Прочие платежи по текущей деятельности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
12.1. | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
12.2. | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
12.2.1. | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| в том числе: | лей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
12.3. | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
ХIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
13.1. | Инвестиции в основной капитал всего, | млн руб- | 27.6635 | 34.2773 | 6.6138 | 123.9% | нд
| в том числе: | лей
| техническое перевооружение и реконструкция | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| новое строительство и расширение | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| проведение научно-исследовательских и опытно- | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| конструкторских разработок | лей
| прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
13.2. | Приобретение нематериальных активов | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
13.3. | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
13.4. | Иные сведения:
| проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
14.1. | Процентные поступления | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
14.2. | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| на текущую деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| на инвестиционные операции | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| на рефинансирование кредитов и займов | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
14.3. | Поступления от эмиссии акций** | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
14.4. | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| облигационные займы | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| вексели | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
14.5. | Поступления от займов организаций | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
14.6. | Поступления за счет средств инвесторов | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
14.7. | Прочие поступления по финансовым операциям | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| в том числе: | лей
15.1. | Погашение кредитов и займов всего, | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| в том числе: | лей
| на текущую деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| на инвестиционные операции | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| на рефинансирование кредитов и займов | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
15.2. | Выплата дивидендов | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
15.3. | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка Х - строка XI) всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка ХII - строка ХIII), | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| всего в том числе | лей
17.1. | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
17.2. | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| в том числе | лей
18.1. | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
18.2. | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XX | Итого сальдо денежных средств | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| (строка XVI + строка ХVII + строка ХVIII + строка ХIХ) | лей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
ХХII | Остаток денежных средств на конец периода | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XXIII | Иные сведения: | -
23.1. | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.1. | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.1.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.2. | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.2.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.3. | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.3.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.4. | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.4.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.5. | оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.5.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.6. | реализация электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.6. а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.7. | реализации тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.7.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.8. | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.8.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.9. | прочая деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.9.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2. | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.1. | поставщикам топлива на технологические цели | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.1.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.2. | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.3. | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.3.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.4. | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.4.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.5. | перед персоналом по оплате труда | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.5.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.6. | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.6.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.7. | по договорам технологического присоединения | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.7.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.8. | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.8.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.9. | прочая кредиторская задолженность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.9.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.3. | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.1. | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.2. | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.3. | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.4. | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.5. | от реализации электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.6. | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.7. | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | X | X | X | X | X
24.1. | Установленная электрическая мощность | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.2. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ | нд | нд | нд | нд | нд
час
24.3. | Располагаемая электрическая мощность | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.4. | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/ | нд | нд | нд | нд | нд
час
24.5. | Объем выработанной электрической энергии | млн. | нд | нд | нд | нд | нд
кВт.ч
24.6. | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | X | X | X | X | нд
| электрической энергии | млн. | нд | нд | нд | нд | нд
кВт.ч
| тепловой энергии | тыс. | нд | нд | нд | нд | нд
Гкал
24.7. | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | X | X | X | X | нд
24.7.1. | электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.7.2. | электрической мощности | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.7.3. | тепловой энергии | тыс. | нд | нд | нд | нд | нд
Гкал
24.8. | Объем покупной продукции на технологические цели | - | X | X | X | X | нд
24.8.1. | электрической энергии | млн. | нд | нд | нд | нд | нд
кВт.ч
24.8.2. | тепловой энергии | тыс. | нд | нд | нд | нд | нд
Гкал
24.9. | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | X | X | X | X | нд
| электрической энергии | млн. | нд |  | нд | нд | нд
|  | кВт.ч |  | нд
| электрической мощности | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
| тепловой энергии | тыс. | нд | нд | нд | нд | нд
Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | X | X | X | X | нд
25.1. | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн. | 158.25 | 158.1868 | -0.063157 | 99.96% | нд
кВт.ч
25.1.1. | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн | 158.25 | 158.1868 | -0.063157 | 99.96% | нд
кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 15.3116 | 15.4138 | 0.10223 | 100.7% | нд
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн. | 142.9384 | 142.773 | -0.16539 | 99.88% | нд
кВт.ч
25.2. | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн. | 20.161 | 11.975 | -8.186 | 59.4% | нд
кВт.ч
25.3. | Заявленная мощность***/фактическая мощность | МВт | 24.867 | 24.867 | 0 | 100% | нд
всего, в том числе:
25.3.1. | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | 24.867 | 24.867 | 0 | 100% | нд
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 2.222 | 2.222 | 0 | 100% | нд
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | 22.645 | 22.645 | 0 | 100% | нд
25.4. | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 2949.05 | 2949.05 | 0 | 100% | нд
25.5. | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания | млн руб- | 137.1484 | 152.0382 | 14.8899 | 110.9% | нд
| (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) | лей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | X | X | X | X | нд
26.1. | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
26.2. | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд
26.3. | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн руб- | нд | нд | нд | нд | нд
|  | лей |  | нд
26.4. | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн руб- | нд | нд | нд | нд | нд
лей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно- | - | X | X | X | X | нд
диспетчерскому управлению
27.1. | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
| установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
| установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
| средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.1. | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн. | нд | нд | нд | нд | нд
кВт.ч
| суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн. | нд | нд | нд | нд | нд
кВт.ч
| суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн. | нд | нд | нд | нд | нд
кВт.ч
27.3. | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн руб- | нд | нд | нд | нд | нд
лей
| в части управления технологическими режимами | млн руб- | нд | нд | нд | нд | нд
лей
| в части обеспечения надежности | млн руб- | нд | нд | нд | нд | нд
лей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | нд | нд | нд | нд | нд
2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2023 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 14 |  | 15 | 16
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | млн рублей | 23.0529 | 28.5644 | 5.5115 | 123.9% | нд
I | Собственные средства всего, в том числе | млн рублей | 23.0529 | 28.5644 | 5.5115 | 123.9% | нд
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 12.0602 | 15.3702 | 3.31 | 127.4% | нд
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах | млн рублей | 12.0602 | 15.3702 | 3.31 | 127.4% | нд
1.1.1.1 | производство электрической энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 1 | 1 | 0% | нд
1.1.1.2 | передача электрической энергии | млн рублей | 12.0602 | 14.3702 | 2.31 | 119.2% | нд
1.1.1.3 | реализация электрической энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.4 | производство тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.5 | передача тепловой энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.6 | реализация тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | прибыль со свободного сектора | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | от технологического присоединения генерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Прочая прибыль | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Амортизация всего, в том числе | млн рублей | 10.9927 | 13.1942 | 2.2015 | 120% | нд
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах | млн рублей | 10.9927 | 13.1942 | 2.2015 | 120% | нд
1.2.1.1 | производство электрической энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | передача электрической энергии | млн рублей | 10.9927 | 13.1942 | 2.2015 | 120% | нд
1.2.1.3 | реализация электрической энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.4 | производство тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.5 | передача тепловой энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.6 | реализация тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2 | прочая амортизация | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.1 | производство электрической энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.2 | передача электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.3 | реализация электрической энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.4 | производство тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.5 | передача тепловой энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | реализация тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3 | Возврат НДС | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | средства допэмиссии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1 | Кредиты | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3 | Векселя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4 | Займы организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | средства регионального и местных бюджетов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.4 | в том числе средства регионального и местных бюджетов, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.6 | Средства инвесторов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Использование лизинга | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.8 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
_____Примечание:
_____*_В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
_____**_Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
_____***_Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
_____****_Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.
_____*****_Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг:
_____по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
_____по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;
_____по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.

## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2023 год_
Отчет о реализации инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию распределительных электрических сетей 10/0,4кВ на 2020-2024г.г.
полное наименование субъекта электроэнергетики Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с плановые значения показателей в соответствие с Постановлением департамента ПК от 26 декабря 2019г. №67/9
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу: Приказами Министерства энергетики ПК №45 ПР-82 от 19.06.2019г., ПК №45пр-78 от 02.06.2020г., № 45-Пр 111 от 13.07.2021г.,№ 45-Пр 137 от 17.08.2022 г., № 45-Пр 191 от 11.08.2023 г.
Номер группы инвеста цио иных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2023)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования '
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 27.6635 | 0 | 0 | 14.4723 | 13.1912 | 27.5644 | 0 | 0 | 14.3702 | 13.1942 | -0.099067 | 99.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 99.2947 | 0.003 | 100.0227
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 25.9643 | 0 | 0 | 14.4723 | 11.492 | 25.8622 | 0 | 0 | 14.3702 | 11.492 | -0.10207 | 99.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 99.2947 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0.003 | 100.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 100.1766
1 | Приморский край | нд | 27.6635 | 0 | 0 | 14.4723 | 13.1912 | 27.5644 | 0 | 0 | 14.3702 | 13.1942 | -0.099067 | 99.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 99.2947 | 0.003 | 100.0227
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 25.9643 | 0 | 0 | 14.4723 | 11.492 | 25.8622 | 0 | 0 | 14.3702 | 11.492 | -0.10207 | 99.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 99.2947 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 25.9643 | 0 | 0 | 14.4723 | 11.492 | 25.8622 | 0 | 0 | 14.3702 | 11.492 | -0.10207 | 99.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 99.2947 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | ТМ-63 кВА ТП-122 ул.Хабаровская; ТП-133 ул. Мельничная АЗС | J_1.2.1.2.1.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | ТМ-100 кВА ТП-22 ул.Приморская 43/7 | J_1.2.1.2.2.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | ТМ-160 кВА ТП-34 ул. Горького 31а (203 склад); ТП-53 пер. Студенческий; ТП-81 ул. Горовая( скважина); ТП-88 ул. Мельничная ( АЗС ); ТП-127 ул.Московская; ТП-159 ул.Мельничная; ТП-179 ул. Подгорная; | J_1.2.1.2.3.O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | ТМ-250 кВА ТП-14 ул.Артиллерийская 3;ТП-16 ул.Краснознаменная 2в;ТП-74 Нефтебаза;ТП-77 ул. Урожайная;ТП-113 ул.Полевая 2а;ТП-117 ул.Красногвардейская 114/4;ТП-120 ул.Хрещатинская-Николаевская.;ТП-121 ул.Парковая 66а;ТП-121 ул.Парковая 66а;ТП-128 ул. Грибоедова; ТП-129 ул.Горького; ТП-140 ОАО " Звезда" ул. Гоголя 21а; ТП-147 ул.Подгорная,Хрещатенская.; ТП-164 пер.4й Западный 8а; | J_1.2.1.2.4.O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2.1.2.5 | ТМ-400кВА ТП-1 ул.Ленинская 116 корп.3 (детский дом); ТП-2 ул.Борисова 41 корп.1; ТП-9 ул.Мельничная; ТП-12 ул.Кустовиновская 1а; ТП-29 Лесхоз; ТП-40 ул. Парковая 17а; ТП-50 ул. Ипподромная 1а.; ТП-52 ул. Ханкайская-Хрещатинская;ТП-64 ул.Красногвардейская 102/4;ТП-67 ул.Красногвардейская 107/1;ТП163 ул. Пионерская 19А;ТП-73 ул.Красногвардейская 75/1;ТП-75 ул. Хмельницкого 8а.; ТП-80 ул. Юбилейная 12 а;ТП-83 ул. Советская 116а;ТП-84 ул. Советская 126 а; ТП-85 ул.Юбилейная 28 а; ТП-87 ул. Парковая 41 а.; ТП-118 пер.Студенческий ; ТП-125 ул Парковая 31 а; ТП-138 с.Спасское 8я школа;ТП-160 ул.Коммунаров 2а; ТП-167 ул.Цементная 21б; ТП-174 ул.Линейная 1б; ТП-186 ул.Коммунаров | J_1.2.1.2.5.O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.6 | ТМ-630 кВА ТП-100 ул. Советская 70а; ТП-101ул.Красногвардейская 69/3; ТП-113 ул.Полевая 2а.; ТП-125 ул Парковая 31 а;ТП-149 ул.Красногвардейская 128 корп.5; ТП-165 ул.Мира 3; ТП-166 ул.Мира 2 а; ТП-169 ул.Коммунаров 33а; ТП-63А ул.Красногвардейская 104/8; ТП-65 ул.Красногвардейская 83/1 | J_1.2.1.2.6.O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.7 | ТМ-1000 кВА ТП-11 ул.Покуса 1а. | J_1.2.1.2.7.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.8 | ТМ- 10000кВА ПС ЗСМ | J_1.2.1.2.8.O | 25.9643 | 0 | 0 | 14.4723 | 11.492 | 25.8622 | 0 | 0 | 14.3702 | 11.492 | -0.10207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.9 | КТПБ -31 ул. Комсомольская 114 | J_1.2.1.2.9.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.10 | РУ 10кВ замена МВ на ВВ: РП-8 (5 шт.)-Советская 114А; ТП-149 (2 шт.)-Красногвардейская 128/5 | J_1.2.1.2.10.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.11 | П/С ЗСМ замена МВ на ВВ, ул. Силикатная 5 | J_1.2.1.2.11.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Вл-10 кв Ф-3"С" L-8209м (реконструкция участка 4 км), ул. Краснознамённая (№22-№18),ул. Краснознамённая 6а-пер. Пригородный 7, ул. Краснознамённая 2в-ул. Фабричная 3, ул. Складская(2-17), ул. Ключевая(3-11), ул. Калиновская( ул. Лазо 5-ул. Партизанская 50), ул. Партизанская(50-84), ул.Школьная(Партизанская 84-Лазо 35), ул.Лазо(35-55), ул.Хмельницкого(Хмельницкого 40-Береговая 14), ул.Береговая (Береговая14-Подсобная 12, ул.Подсобная(12-8), ул.9 Октября(1-11); КЛ-10 кв п/ст до ТП-16 Ф-3"С" L-583м ул. Краснознамённая(Краснознаменная 2б-Краснознаменная 18) | J_1.2.2.2.1.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | Вл-10 кв Ф-9"С" L-2252м ул Горького(1-60), тер-я в/части(Горького 1-Суворовская 11а), ТП-152 - ТП-6 (ул. Пограничная 31-ул. Госпитальная 10), ТП-152 - ТП-173(ул. Пограничная 31-Приморская 10/1), КЛ-45м | J_1.2.2.2.2.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Вл-10 кв Ф-20"С" L-4111 м, ул. Набережная(30-ориентир 30 м на восток от ж/д ул. 1-я Загордная 55), ул.Тараса Шевченко(ориентир 30 м на восток от ж/д ул. 1-я Загордная 55-т. Шевч. 210-150), пер. Крестьянский (т. Шевч. 150-Мельничн. 120), ул.Мельничная(120-68), ул. Борисова(Мельничная 88-Борисова 41), ул. Ангарская(Ангарская 10- ориентир 170 метров на ю-в от ж/д Советская 130), ул. Набережная (40-30) | J_1.2.2.2.3.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер-31 №9 п/с "Спасск" в районе ж/д ул. Мельничная-3-я Загородная | J_1.2.2.2.4.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 3 №10 п/с "Спасск" Пригородный, 2 | J_1.2.2.2.5.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.6 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 10 №11 п/с "Спасск" Репина, 2 | J_1.2.2.2.6.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.7 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер 31 №8 п/с "Спасск" Карьерная, 5 | J_1.2.2.2.7.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.8 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер №3 п/с "Евгеньевка" в районе ж/д ул. Хрещатинская, 78 | J_1.2.2.2.8.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.9 | установка реклоузеров на ВЛ-10кВ фидер №13 п/с "ЗСМ" в районе ж/д ул. Ипподромная, 4 | J_1.2.2.2.9.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Установка АСКУЭ в частном секторе, ул.Горького 14-74д, ул.Советская 77-280-248-278 ул. 1я Загородная 15-55, ул. 1я Набережная 2-38, ул. 2я Набережная 2-8, ул.Перелетная 12-20, ул. Тараса Шевченко 48-80, ул.Комсомольская 45-138, ул.Мельничная 40-108, ул.Транспортная 3-34, ул.Российская 2-12, пер. Колхозный 7-23, ул.Лозовая 2а-35, пер.Николаевский 8а-48, ул.Юбилейная 4-30, ул.Молодежная 1-10, ул.Дальняя 1-15, ул.Дербенева 23а-29, ул.Пионерская 21-35, ул.Энергетиков 1-6, ул.Фадеева 8-40, ул. Чернышевского 2-12, ул.Халтурина 2-87 | J_1.2.3.5.1.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.2 | Установка АСКУЭ физ.лица ул. Цементная 10-19, ул.Советская 2-46, ул. Комсомольская 16-20-30, ул.Красноармейская 18-25-48, ул. Коммунаров 5-11, ул.Береговая 44-50, ул. Вокзальная 4-18, ул. Советская, ул.Юбилейная, ул.Красногвардейская, ул.Парковая | J_1.2.3.5.2.O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.3 | Установка АСКУЭ в в точках перетока в смежные сети ТП-81, ТП-141, ТП-111, ТП-13, ТП-34 | J_1.2.3.5.3.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6.1 | Установка АСКУЭ на п/с 35/10кВ ЗСМ ул.Селикатная | J_1.2.3.6.1.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | ВЛЗ-10кВ Ф-31 оп.262 - ТП 164 Техническая дорога АО "Спасскцемент". Пересечение улиц: Павлика Морозова, 25 лет Октября, Пионерской. ВЛ L-435м, КЛ L-40м | J_1.4.1.O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | ВЛ-10кВ Ф-10"С" L-470м оп.88-94, оп.95-98, КЛ-10кВ Ф-10"С" L-190м оп.94-95 ул. Арсеньева. | J_1.4.2.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3. | КЛ-10кВ Ф-16"М L-1170м" п/с "межзаводская"- ТП-119, ул. Красногвардейская | J_1.4.3.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4. | КЛ-10кВ Ф-17 "С" (ТП-163 - ТП-168) ул. Калинина(Калинина 8-Цементная 22а), ул. 1-й Западный(1й Западный 5-Калиниа 8), ул. 25 лет Октября(25 лет октября 20-1й Западный 5), 2-й Западный(ул. Пионерская 19а-ул. 25 лет октября 20) 570м. (новое строительство) | J_1.4.4.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5. | Установка 2КТПБ (2*1000) ул.Краснознаменная 4 | J_1.4.5.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0.003 | 100.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 100.1766
1.6.1. | АГП на базе -ГАЗ-33086 ВИТО 24-21 | J_1.6.1.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | грузовик с манипулятором Хёндай НР-120 | J_1.6.2.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | экскаватор гусеничный САТ-305 SR | J_1.6.3.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. | БКМ на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.4.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. | установка управляемого прокола Р20 "PIT" | J_1.6.5.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. | измельчитель веток Skorpion 160R/90 | J_1.6.6.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7. | УАЗ Патриот | J_1.6.7.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8. | Автогидроподъемник АГП на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.8.O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9. | ПРМ на базе ГАЗ-33086 | J_1.6.9.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10. | тракторный -тягач на базе МТЗ-82 | J_1.6.10.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11. | самосвал Хёндай HP-65 | J_1.6.11.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12. | УАЗ -390995 (буханка) | J_1.6.12.M | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0
1.6.13. | БКМ-205Д-01 на базе МТЗ-82 (ямобур) | J_1.6.13.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14. | измеритель параметров силовых трансформаторов К 540-3 | J_1.6.14.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15. | СКАТ -70П | J_1.6.15.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16. | СКАТ М100В | J_1.6.16.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17. | СВП-10 стенд механических испытаний повреждений для ведения работ на высоте | J_1.6.17.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 12 (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за_квартал _года
Отчет о реализации инвестиционной программы_
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:_год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционн ых проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. годаЫ, млн.рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн.рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн.рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 13 (hidden)
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
Отчет о реализации инвестиционной программы_
Год раскрытия информации:_год
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционн ых проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематер
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | ¦ Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
1: шальных активов к бухгалтерскому учету в год N; 5.4.4.: Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода | Причины отклонений
Факт
Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальн ые активы |  | основные средства
млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП ! | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА ¦ | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
ел. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | и

## 14 (hidden)
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за_квартал _года
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Отчет о реализации инвестиционной программы_
полное наименование субъекта электроэнергетики
Г од раскрытия информации:_год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицио иных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | С ч | МВт | Другое | < | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который
будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 15 (hidden)
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за_квартал _года
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:_год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с_
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Ввод объектов инвестицион
Наименование
Номер группы инвестици |  | Идентификатор инвестиционного проекта | присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором О предоставлении мощности* | План
| проекта (группы инвестиционных проектов) |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | Ш квартал | [6 empty] | IV квартал
ииныл проектов |  |  |  | j МВхА | 8- СО 2 | км BJ11-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | < X со S | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп _1 | км ВЛ 2-цеп | км КЛ
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
ной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N
3: Факт | отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | 11 квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
МВт | Другое | МВхА | Мвар | км В Л 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | < X СО | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км В Л 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | < X СО | Мвар | км В Л 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.U. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 8

## 16 (hidden)
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за_квартал_года
Отчет об исполнении инвестиционной программы_
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:_год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестици онных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | 11 квартал |  |  |  |  | Ш квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | 11 квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | 1- МВхА | 1 2 | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | 1 2 | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | 1 S | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | 1 S | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | Е О ч X м | МВт | Другое | ¦ МВхА ¦ | 1 а | ¦ км ЛЭП ¦ | ¦ МВт ¦ | ¦ Другое | МВхА | » » а | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | 1 2 | км ЛЭП | МВт _1 | Другое | МВхА | I | км ЛЭП | I МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | & et
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 17 (hidden)
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за_квартал _года
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:_год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с____________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционну ю грограмму
|  |  |  | Финансирование капитальных вложений года N. млн. рублей (с НДС) | [24 empty] | Освоение капитальных вложений года N. млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | [5 empty] | Факт | [19 empty] | План | Факт
Номер группы инвести ци окных проектов | [5 empty] | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал | [5 empty] | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | 11 квартал |  |  |  |  | 1П квартал |  |  |  |  | ГУ квартал
| Наименование инвестиционного проекта (гру ппы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Всего | Всего, в том числе: | 1 ¦ | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проекто-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проекто-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проекто-изыскательские работы | Л ш | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | обору дование и материалы | прочие затраты | Всего | Всего, в том числе: | 1 а 1 3 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | 1 о. ¦ К | 1 I о. j ш ш | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | ! я а. 1 1 | 11 о. _• ¦¦¦ | 3 5 1 Е Z S g £ я 1 $ | прочие затраты | Всего, в том числе: | I 1 1 1 | 11 а 1 III | эборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
ВСЫ О по инвестиционной поограмме, в том числе:

## 18 (hidden)
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за год_
Отчет о реализации инвестиционной программы_
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:_год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с_
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестици онных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сетн/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностькх не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План | Факт | I | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | 1 | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | 3 Ё | В е | План | Факт | План | 1 | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.... | 4.... | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.... | 5.... | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.... | 6.... | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.... | 7.... | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.... | 8.... | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.... | 9.... | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.... | 10....

## 19 (hidden)
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей
отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за год_
Отчет о реализации инвестиционной программы_
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:_год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестици онных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, MBA |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВтхч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 | 13
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем
падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## Лист20 (hidden)
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа_
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации:_
Год раскрытия (предоставления) информации:_год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
.N» п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | вед. измерений | В процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей
и | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
1.U | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
П | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Производство И поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
П.1 | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей
П.П | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей
П.Ш | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей
n.iv | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей
H.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей
П.У1 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей
n.vn | Иные сведения: | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей
2.7.3 | У правленческие расходы | млн. рублей
Ш | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка П) всего, в том числе: | млн. рублей
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) | млн. рублей
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка Ш + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей
vn | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка Х-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей
xvn | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка ХП-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVH+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей
ххп | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1л | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.1.2.8 | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.2.3 | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
23.1.3.Э | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
23.1.4.3 | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в элеюроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
23.1.8.1.8 | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей
23.1.9.3 | из нее просроченная | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей
23.2.2.2.3 | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей
23.2.4.3 | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей
23.2.5 .а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | %
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | %
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | %
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | X | X |  | X | X
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | X | X |  | X | X
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Г кал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | . | X | X |  | X | X
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Г кал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | X | X |  | X | X
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Г кал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | X | X |  | X | X
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Г кал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | X | X |  | X | X
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е.
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1 -строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | X | X |  | X | X
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | X | X |  | X | X
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | вед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | в | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка П) всего, в том числе:: |  | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн.рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей
П | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Кредиты | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей
2.3 | Вексели | млн. рублей
2.4 | Займы организаций | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование | млн.рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей
Ш | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.3 | кредитов | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе” указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том
числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг.
vm | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей
8.1 | На инвестиции | млн. рублей
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаУ + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке элеюрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
11.6 | Оплата труда | млн. рублей
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей
ХП | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей
14.4.2 | вексели | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
8.1 | На инвестиции | млн. рублей
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаУ + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
11.6 | Оплата труда | млн. рублей
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей
14.4.2 | вексели | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей