## Ф10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю Генеральный директор
И.В. Павленко
(подпись)
М.П.
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал | 2023 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказами Министерства энергетики и газоснабжения приморского края № 45-ПР-82 от 19.06.2019 года, № 45-Пр 78 от 02.06.2020 года, №45-Пр 111 от 13.07.2021 года, № 45-Пр 137 от 17.08.2022 года, №45-Пр 191 от 11.08.2023 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 27.6635 | 27.5644 | 27.6635 | 27.6635 | 27.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6635 | 27.5644 | 0.099067 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 25.9643 | 25.8622 | 25.9643 | 25.9643 | 25.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9643 | 25.8622 | 0.10207 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 1.6992 | 1.7022 | 1.6992 | 1.6992 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 1.7022 | -0.003 | 0 | 0 | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 25.9643 | 25.8622 | 25.9643 | 25.9643 | 25.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9643 | 25.8622 | 0.10207 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 25.9643 | 25.8622 | 25.9643 | 25.9643 | 25.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9643 | 25.8622 | 0.10207 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.8 | ТМ- 10000кВА ПС ЗСМ | J_1.2.1.2.8.O | 25.9643 | 25.8622 | 25.9643 | 25.9643 | 25.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9643 | 25.8622 | 0.10207 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 1.6992 | 1.7022 | 1.6992 | 1.6992 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 1.7022 | -0.003 | 0 | 0 | нд
1.6.12 | УАЗ -390995 (буханка) | J_1.6.12.M | 1.6992 | 1.7022 | 1.6992 | 1.6992 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 1.7022 | -0.003 | 0 | 0 | нд

## Ф11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю Генеральный директор
И.В. Павленко
(подпись)
М.П.
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 4 |  | квартал | 2023 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказами Министерства энергетики и газоснабжения приморского края № 45-ПР-82 от 19.06.2019 года, № 45-Пр 78 от 02.06.2020 года, №45-Пр 111 от 13.07.2021 года, № 45-Пр 137 от 17.08.2022 года, №45-Пр 191 от 11.08.2023 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего за 2023 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 27.6635 | 0 | 0 | 14.4723 | 13.1912 | 27.5645 | 0 | 0 | 14.3702 | 13.1942 | -0.099066 | 99.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 99.2947 | 0.003 | 100.0227 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 25.9643 | 0 | 0 | 14.4723 | 11.492 | 25.8623 | 0 | 0 | 14.3702 | 11.492 | -0.10207 | 99.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 99.2947 | 0 | 100 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0.003 | 100.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 100.1766 | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 25.9643 | 0 | 0 | 14.4723 | 11.492 | 25.8623 | 0 | 0 | 14.3702 | 11.492 | -0.10207 | 99.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 99.2947 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 25.9643 | 0 | 0 | 14.4723 | 11.492 | 25.8623 | 0 | 0 | 14.3702 | 11.492 | -0.10207 | 99.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 99.2947 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2.8 | ТМ- 10000кВА ПС ЗСМ | J_1.2.1.2.8.O | 25.9643 | 0 | 0 | 14.4723 | 11.492 | 25.8623 | 0 | 0 | 14.3702 | 11.492 | -0.10207 | 99.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10207 | 99.2947 | 0 | 100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0.003 | 100.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 100.1766 | нд
1.6.12 | УАЗ -390995 (буханка) | J_1.6.12.M | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0.003 | 100.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 100.1766 | нд

## Ф12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю руководитель организации
И.В. Павленко
(подпись)
М.П.
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 4 | квартал | 2023 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказами Министерства энергетики и газоснабжения приморского края № 45-Пр-82 от 19.06.2019 года, № 45-ПР-82 от 19.06.2019 года, № 45-Пр 78 от 02.06.2020 года, №45-Пр 111 от 13.07.2021 года, № 45-Пр 137 от 17.08.2022 года, №45-Пр 191 от 11.08.2023 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 23.0529 | 22.9704 | 23.0529 | 23.0529 | 23.0529 | 22.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0529 | 22.9704 | 0.082555 | 0.082555 | 0.082555 | 99.6419 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 21.6369 | 21.5519 | 21.6369 | 21.6369 | 21.6369 | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6369 | 21.5519 | 0.085055 | 0.085055 | 0.085055 | 99.6069 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 1.416 | 1.4185 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 1.4185 | -0.0025 | -0.0025 | -0.0025 | 100.1766 | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 21.6369 | 21.5519 | 21.6369 | 21.6369 | 21.6369 | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6369 | 21.5519 | 0.085055 | 0.085055 | 0.085055 | 99.6069 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 21.6369 | 21.5519 | 21.6369 | 21.6369 | 21.6369 | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6369 | 21.5519 | 0.085055 | 0.085055 | 0.085055 | 99.6069 | нд
1.2.1.2.8 | ТМ- 10000кВА ПС ЗСМ | J_1.2.1.2.8.O | 21.6369 | 21.5519 | 21.6369 | 21.6369 | 21.6369 | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6369 | 21.5519 | 0.085055 | 0.085055 | 0.085055 | 99.6069 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 1.416 | 1.4185 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 1.4185 | -0.0025 | -0.0025 | -0.0025 | 100.1766 | нд
1.6.12 | УАЗ -390995 (буханка) | J_1.6.12.M | 1.416 | 1.4185 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 1.4185 | -0.0025 | -0.0025 | -0.0025 | 100.1766 | нд

## Ф13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю руководитель организации
И.В. Павленко
(подпись)
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [74 empty] | М.П.
[13 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2023 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказами Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45-Пр-82 от 19.06.2019 года, № 45-Пр 78 от 02.06.2020 года,
№ 45-Пр 111 от 13.07.2021 года, № 45-Пр 137 от 17.08.2022 года, № 45-Пр 191 от 11.08.2023 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2023 году | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 23.0529 | 0 | 23.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.9704 | 99.6419 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 21.6369 | 0 | 21.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.5519 | 99.6069 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 1.416 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4185 | 100.1766 | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 21.6369 | 0 | 21.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.5519 | 99.6069 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 21.6369 | 0 | 21.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.5519 | 99.6069 | нд
1.2.1.2.8 | ТМ- 10000кВА ПС ЗСМ | J_1.2.1.2.8.O | 21.6369 | 0 | 21.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.5519 | 99.6069 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 1.416 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4185 | 100.1766 | нд
1.6.12 | УАЗ -390995 (буханка) | J_1.6.12.M | 1.416 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4185 | 100.1766 | нд

## Ф14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю руководитель организации
И.В. Павленко
(подпись)
М.П.
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказами Министерства энергетики и газоснабжения приморского края № 45-ПР-82 от 19.06.2019 года, № 45-Пр 78 от 02.06.2020 года,№45-Пр 111 от 13.07.2021 года, № 45-Пр 137 от 17.08.2022 года, №45-Пр 191 от 11.08.2023 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2023 году
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2.8 | ТМ- 10000кВА ПС ЗСМ | J_1.2.1.2.8.O | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.12 | УАЗ -390995 (буханка) | J_1.6.12.M | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который
будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

## Ф15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю руководитель организации
И.В. Павленко
(подпись)
М.П.
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказами Министерства энергетики и газоснабжения приморского края № 45-ПР-82 от 19.06.2019 года, № 45-Пр 78 от 02.06.2020 года,№45-Пр 111 от 13.07.2021 года, № 45-Пр 137 от 17.08.2022 года, №45-Пр 191 от 11.08.2023 года
№ 45-Пр 111 от 13.07.2021 года, № 45-Пр 137 от 17.08.2022 года, № 45-Пр от 11.08.2023 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2023 году | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.8 | ТМ- 10000кВА ПС ЗСМ | J_1.2.1.2.8.O | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.12 | УАЗ -390995 (буханка) | J_1.6.12.M | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

## Ф16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю руководитель организации
И.В. Павленко
(подпись)
М.П.
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[20 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[20 empty] | Отчет об исполнении инвестиционной программы | Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказами Министерства энергетики и газоснабжения приморского края № 45 Пр-82 от 19.06.2019 года, № 45-Пр 78 от 02.06.2020 года, №45-Пр 111 от 13.07.2021 года, № 45-Пр 137 от 17.08.2022 года, №45-Пр 191 от 11.08.2023 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2023 год | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.8 | ТМ- 10000кВА ПС ЗСМ | J_1.2.1.2.8.O | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.12 | УАЗ -390995 (буханка) | J_1.6.12.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## Ф17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю руководитель организации
И.В. Павленко
(подпись)
М.П.
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказами Министерства энергетики и газоснабжения приморского края № 45 Пр-82 от 19.06.2019 года, № 45-Пр 78 от 02.06.2020 года,
№ 45-Пр 111 от 13.07.2021 года, № 45-Пр 137 от 17.08.2022 года, № 45-Пр 191 от 11.08.2023 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 27.6635 | 27.5644 | 0 | 25.8622 | 0 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5644 | 0 | 25.8622 | 0 | 1.7022 | 23.0529 | 22.9704 | 0 | 21.5519 | 0 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9704 | 0 | 21.5519 | 0 | 1.4185
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 25.9643 | 25.8622 | 0 | 25.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8622 | 0 | 25.8622 | 0 | 0 | 21.6369 | 21.5519 | 0 | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5519 | 0 | 21.5519 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 1.6992 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 1.416 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 1.4185
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 25.9643 | 25.8622 | 0 | 25.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8622 | 0 | 25.8622 | 0 | 0 | 21.6369 | 21.5519 | 0 | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5519 | 0 | 21.5519 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 25.9643 | 25.8622 | 0 | 25.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8622 | 0 | 25.8622 | 0 | 0 | 21.6369 | 21.5519 | 0 | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5519 | 0 | 21.5519 | 0 | 0
1.2.1.2.8 | ТМ- 10000кВА ПС ЗСМ | J_1.2.1.2.8.O | 25.9643 | 25.8622 | 0 | 25.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8622 | 0 | 25.8622 | 0 | 0 | 21.6369 | 21.5519 | 0 | 21.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5519 | 0 | 21.5519 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 1.6992 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 1.416 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 1.4185
1.6.12 | УАЗ -390995 (буханка) | J_1.6.12.M | 1.6992 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 1.416 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 1.4185

## Ф20 (hidden)
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю руководитель организации
И.В. Павленко
(подпись)
М.П.
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа |  | Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  | Субъект Российской Федерации: | Приморский край
|  |  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | 2024 | год
Приказами Министерства энергетики и газоснабжения приморского края № 45-Пр 78 от 02.06.2020 года, №45-Пр 111 от 13.07.2021 года, № 45-Пр 137 от 17.08.2022 года, №45-Пр 191 от 11.08.2023 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год 2023 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: |  |  |  |  | млн. рублей | 231.4112 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 231.4112 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 231.4112 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 202.9979 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 202.9979 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 61.4521 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 50.4594 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 50.4594 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче |  |  |  |  | млн. рублей | 50.4594 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  |  |  | млн. рублей | 23.1311 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.4 | прочие материальные расходы |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0 | 0 | 0% | нд
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 43.8034 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей | 43.8034 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.5 | прочие услуги производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |  |  |  |  | млн. рублей | 76.1908 | 0 | 0 | 0% | нд
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей | 10.9927 | 0 | 0 | 0% | нд
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0.442 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.1 | налог на имущество организации |  |  |  |  | млн. рублей | 0.442 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | прочие налоги и сборы |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0 | 0 | 0% | нд
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 10.1168 | 0 | 0 | 0% | нд
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0 | 0 | 0% | нд
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей | 0.19057 | 0 | 0 | 0% | нд
2.6.3 | иные прочие расходы |  |  |  |  | млн. рублей | 9.9262 | 0 | 0 | 0% | нд
II.VII | Иные сведения: |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0 | 0 | 0% | нд
2.7.1 | Расходы на ремонт |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0 | 0 | 0% | нд
2.7.2 | Коммерческие расходы |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7.3 | Управленческие расходы |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0 | 0 | 0% | нд
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 28.4133 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0 | 0 | 0% | нд
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1 | доходы от участия в других организациях |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2 | проценты к получению |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.4 | прочие внереализационные доходы |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2 | проценты к уплате |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.4 | прочие внереализационные расходы |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | 4.2145 | 0 | 0 | 0% | нд
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0 | 0 | 0% | нд
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.9 | Прочая деятельность; |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
15.2 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
XXI | Остаток денежных средств на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
XXII | Остаток денежных средств на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
XXIII | Иные сведения: |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.8.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.8.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.9 | прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.1.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.2.2 | на розничных рынках |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.2.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.7 | по договорам технологического присоединения |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.2.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.1 | Установленная электрическая мощность |  |  |  |  | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.2 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  | Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд
24.3 | Располагаемая электрическая мощность |  |  |  |  | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.4 | Присоединенная тепловая мощность |  |  |  |  | Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд
24.5 | Объем выработанной электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.6.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.6.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.7.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.7.2 | электрической мощности |  |  |  |  | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.7.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.8.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.8.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.9.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.9.2 | электрической мощности |  |  |  |  | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.9.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии |  |  |  |  | - | х | х | х | х | х
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 504.9077 | 0 | 0 | 0% | 0
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 74.978 |  | 0 | 0% | 0
25.3 | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе: |  |  |  |  | МВт | 64.786 |  | 0 | 0% | 0
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования |  |  |  |  | у.е. | 4148.56 |  | 0 | 0% | 0
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
XXVI | В отношении сбытовой деятельности |  |  |  |  | - | х | х | х | х | х
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  |  |  | Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению |  |  |  |  | - | х | х | х | х | х
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |  |  |  |  | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |  |  |  |  | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке |  |  |  |  | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
27.3.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
27.3.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XXVIII | Среднесписочная численность работников |  |  |  |  | чел. | 158 |  | 0 | 0% | 0
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год 2023 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: | [5 empty] | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 37.688 | 18.3328 | 0 | 0% | нд
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 13.9588 | 8.7401 | 0 | 0% | нд
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 13.9588 | 8.7401 | 0 | 0% | нд
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | прочая прибыль |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 23.7293 | 9.5927 | 0 | 0% | нд
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 23.7293 | 9.5927 | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 23.7293 | 9.5927 | 0 | 0% | нд
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1 | Кредиты |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3 | Вексели |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4 | Займы организаций |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.6 | Использование лизинга |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
III | Иные сведения: |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | кредитов |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1 | На инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2 | Резервный фонд |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
IX | Иные сведения: |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.10 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.6 | Оплата труда |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.7 | Страховые взносы |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.8.1 | налог на прибыль |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.4 | Иные сведения: |  |  |  |  | - | нд | нд | нд | нд | нд
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.1 | Процентные поступления |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.4.1 | облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.4.2 | вексели |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
8.1 | На инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
8.2 | Резервный фонд |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
IX | Иные сведения: |  |  |  |  | - | нд | нд | нд | нд | нд
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) |  |  |  |  | - | нд | нд | нд | нд | нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.10 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.6 | Оплата труда |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.7 | Страховые взносы |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.8.1 | налог на прибыль |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.4 | Иные сведения: |  |  |  |  | - | нд | нд | нд | нд | нд
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.1 | Процентные поступления |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.4.1 | облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.4.2 | вексели |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том
числе связанного с капитальными вложениями.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.

## Ф20 (фин. план)
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю Генеральный директор
И.В.Павленко
(подпись)
М.П.
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа |  |  | Акционерное общество "Спасскэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  |  | Субъект Российской Федерации: | Приморский край
Год раскрытия (предоставления) информации: 2024
Приказами Министерства энергетики и газоснабжения приморского края № 45-Пр-82 от 19.06.2019 года, № 45-Пр 78 от 02.06.2020 года, №45-Пр 111 от 13.07.2021 года, № 45-Пр 137 от 17.08.2022 года, №45-Пр 191 от 11.08.2023 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2023 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн руб- | 231.4112 | 234.962 | 3.5509 | 101.5% | нд
лей
1.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.1.3 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн руб- | 231.4112 | 234.962 | 3.5509 | 101.5% | нд
лей
1.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части управления технологическими режимами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части обеспечения надежности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
1.9. | Прочая деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн руб- | 215.137 | 213.1279 | -2.0091 | 99.07% | нд
лей
2.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн руб- | 215.137 | 213.1279 | -2.0091 | 99.07% | нд
лей
2.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части управления технологическими режимами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части обеспечения надежности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.9. | Прочая деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн руб- | 73.5905 | 55.5314 | -18.0591 | 75.46% | нд
лей
| расходы на топливо на технологические цели | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.1.2. | покупная энергия, в том числе: | млн руб- | 50.4594 | 36.897 | -13.5624 | 73.12% | нд
лей
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн руб- | 50.4594 | 36.897 | -13.5624 | 73.12% | нд
лей
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн руб- | 50.4594 | 36.897 | -13.5624 | 73.12% | нд
лей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.1.2.3. | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн руб- | 23.1311 | 18.6344 | -4.4967 | 80.56% | нд
лей
2.1.2.4. | прочие материальные расходы | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн руб- | 43.8034 | 46.0268 | 2.2234 | 105.1% | нд
лей
2.2.1. | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн руб- | 43.8034 | 46.0268 | 2.2234 | 105.1% | нд
лей
2.2.2. | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
лей
2.2.3. | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
лей
2.2.4. | услуги инфраструктурных организаций***** | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
лей
2.2.5. | прочие услуги производственного характера | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
лей
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн руб- | 76.1908 | 79.2351 | 3.0443 | 104% | нд
лей
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн руб- | 10.9927 | 11.7656 | 0.7729 | 107% | нд
лей
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн руб- | 0.62424 | 0.6807 | 0.05646 | 109% | нд
лей
2.5.1. | налог на имущество организации | млн руб- | 0.442 | 0.4547 | 0.0127 | 102.9% | нд
лей
2.5.2. | прочие налоги и сборы | млн руб- | 0.18224 | 0.226 | 0.04376 | 124% | нд
лей
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн руб- | 9.9353 | 19.8883 | 9.953 | 200.2% | нд
лей
2.6.1. | работы и услуги непроизводственного характера | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.6.2. | арендная плата, лизинговые платежи | млн руб- | 0.19057 | 0.2864 | 0.09583 | 150.3% | нд
лей
2.6.3. | иные прочие расходы | млн руб- | 9.7448 | 19.6019 | 9.8571 | 201.2% | нд
лей
II.VII | Иные сведения: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.7.1. | Расходы на ремонт | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.7.2. | Коммерческие расходы | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
2.7.3. | Управленческие расходы | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
III. | Прибыль (убыток) от продаж | млн руб- | 16.2742 | 21.8341 | 5.56 | 134.2% | нд
| (строка I - строка II) всего, в том числе: | лей
3.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.1.2. | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.1.3. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.1.4. | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн руб- | 16.2742 | 21.8341 | 5.56 | 134.2% | нд
лей
3.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части управления технологическими режимами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части обеспечения надежности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
3.9. | Прочая деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| (строка 4.1 - строка 4.2) | лей
4.1. | Прочие доходы всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| доходы от участия в других организациях | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| проценты к получению | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| восстановление резервов всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
4.1.3.2. | прочие внереализационные доходы | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
4.2. | Прочие расходы всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
4.2.1. | расходы, связанные с персоналом | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
4.2.2. | проценты к уплате | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
4.2.3. | создание резервов всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
4.2.4. | прочие внереализационные расходы | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения | млн руб- | 16.2742 | 21.8341 | 5.56 | 134.2% | нд
| (строка III + строка IV) всего, в том числе: | лей
5.1. | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
5.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
5.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн руб- | 16.2742 | 21.8341 | 5.56 | 134.2% | нд
лей
5.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
5.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
5.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
5.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
5.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части управления технологическими режимами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части обеспечения надежности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
5.9. | Прочая деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн руб- | 4.2145 | 10.3094 | 6.0949 | 244.6% | нд
лей
6.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
6.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
6.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн руб- | 4.2145 | 10.3094 | 6.0949 | 244.6% | нд
лей
6.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
6.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
6.6. | Реализация электрической энергии и мощности; | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
6.7. | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
6.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части управления технологическими режимами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части обеспечения надежности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
6.9. | Прочая деятельность; | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн руб- | 12.0596 | 11.5247 | -0.53492 | 95.56% | нд
лей
7.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
7.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
7.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн руб- | 12.0596 | 11.5247 | -0.53492 | 95.56% | нд
лей
7.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
7.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
7.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
7.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
7.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части управления технологическими режимами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части обеспечения надежности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
7.9. | Прочая деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн руб- | 12.0596 | 11.5247 | -0.53492 | 95.56% | нд
лей
8.1. | На инвестиции | млн руб- | 12.0596 | 11.5247 | -0.53492 | 95.56% | нд
лей
8.2. | Резервный фонд | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
8.3. | Выплата дивидендов | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
8.4. | Остаток на развитие | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
IX | Иные сведения:
9.1. | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн руб- | 27.2669 | 33.5997 | 6.3329 | 123.2% | нд
лей
9.2. | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
9.3. | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
9.4. | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн руб- | 277.6934 | 281.9544 | 4.261 | 101.5% | нд
лей
10.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
10.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
10.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн руб- | 277.6934 | 281.9544 | 4.261 | 101.5% | нд
лей
10.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
10.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
10.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
10.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
10.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| в том числе: | лей
| в части управления технологическими режимами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| в части обеспечения надежности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
10.9. | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| за счет средств федерального бюджета | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
10.10. | Прочая деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн руб- | 232.8748 | 234.6082 | 1.7334 | 100.7% | нд
лей
11.1. | Оплата поставщикам топлива | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
11.2. | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн руб- | 60.5513 | 44.2764 | -16.2749 | 73.12% | нд
лей
| на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| на компенсацию потерь | млн руб- | 60.5513 | 44.2764 | -16.2749 | 73.12% | нд
лей
11.3. | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн руб- | 52.5641 | 55.2322 | 2.6681 | 105.1% | нд
лей
11.4. | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
11.5. | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
11.6. | Оплата труда | млн руб- | 58.4286 | 60.4728 | 2.0443 | 103.5% | нд
лей
11.7. | Страховые взносы | млн руб- | 17.7623 | 18.7623 | 1 | 105.6% | нд
лей
11.8. | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн руб- | 4.8388 | 10.9901 | 6.1513 | 227.1% | нд
лей
| налог на прибыль | млн руб- | 4.2145 | 10.3094 | 6.0949 | 244.6% | нд
лей
11.9. | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн руб- | 27.2947 | 21.9886 | -5.3061 | 80.56% | нд
лей
11.10. | Оплата прочих услуг производственного характера | млн руб- | 11.2065 | 22.5422 | 11.3357 | 201.2% | нд
лей
11.11. | Арендная плата и лизинговые платежи | млн руб- | 0.22868 | 0.34368 | 0.115 | 150.3% | нд
лей
11.12. | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
11.13. | Прочие платежи по текущей деятельности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
12.1. | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
12.2. | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
12.2.1. | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| в том числе: | лей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
12.3. | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
ХIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
13.1. | Инвестиции в основной капитал всего, | млн руб- | 27.6635 | 28.7645 | 1.1009 | 104% | нд
| в том числе: | лей
| техническое перевооружение и реконструкция | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| новое строительство и расширение | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| проведение научно-исследовательских и опытно- | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| конструкторских разработок | лей
| прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
13.2. | Приобретение нематериальных активов | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
13.3. | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
13.4. | Иные сведения:
| проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
14.1. | Процентные поступления | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
14.2. | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| на текущую деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| на инвестиционные операции | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| на рефинансирование кредитов и займов | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
14.3. | Поступления от эмиссии акций** | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
14.4. | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| облигационные займы | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| вексели | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
14.5. | Поступления от займов организаций | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
14.6. | Поступления за счет средств инвесторов | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
14.7. | Прочие поступления по финансовым операциям | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| в том числе: | лей
15.1. | Погашение кредитов и займов всего, | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| в том числе: | лей
| на текущую деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| на инвестиционные операции | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
| на рефинансирование кредитов и займов | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
15.2. | Выплата дивидендов | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
15.3. | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка Х - строка XI) всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка ХII - строка ХIII), | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| всего в том числе | лей
17.1. | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
17.2. | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| в том числе | лей
18.1. | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
18.2. | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XX | Итого сальдо денежных средств | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
| (строка XVI + строка ХVII + строка ХVIII + строка ХIХ) | лей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
ХХII | Остаток денежных средств на конец периода | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
XXIII | Иные сведения: | -
23.1. | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.1. | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.1.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.2. | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.2.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.3. | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.3.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.4. | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.4.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.5. | оказание услуг по технологическому присоединению | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.5.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.6. | реализация электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.6. а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.7. | реализации тепловой энергии (мощности) | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.7.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.8. | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.8.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.9. | прочая деятельность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.1.9.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2. | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.1. | поставщикам топлива на технологические цели | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.1.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.2. | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.3. | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.3.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.4. | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.4.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.5. | перед персоналом по оплате труда | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.5.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.6. | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.6.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.7. | по договорам технологического присоединения | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.7.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.8. | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.8.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.9. | прочая кредиторская задолженность | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.2.9.а | из нее просроченная | млн руб- | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
лей
23.3. | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.1. | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.2. | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.3. | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.4. | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.5. | от реализации электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.6. | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.7. | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | X | X | X | X | X
24.1. | Установленная электрическая мощность | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.2. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ | нд | нд | нд | нд | нд
час
24.3. | Располагаемая электрическая мощность | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.4. | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/ | нд | нд | нд | нд | нд
час
24.5. | Объем выработанной электрической энергии | млн. | нд | нд | нд | нд | нд
кВт.ч
24.6. | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | X | X | X | X | нд
| электрической энергии | млн. | нд | нд | нд | нд | нд
кВт.ч
| тепловой энергии | тыс. | нд | нд | нд | нд | нд
Гкал
24.7. | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | X | X | X | X | нд
24.7.1. | электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.7.2. | электрической мощности | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.7.3. | тепловой энергии | тыс. | нд | нд | нд | нд | нд
Гкал
24.8. | Объем покупной продукции на технологические цели | - | X | X | X | X | нд
24.8.1. | электрической энергии | млн. | нд | нд | нд | нд | нд
кВт.ч
24.8.2. | тепловой энергии | тыс. | нд | нд | нд | нд | нд
Гкал
24.9. | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | X | X | X | X | нд
| электрической энергии | млн. | нд |  | нд | нд | нд
|  | кВт.ч |  | нд
| электрической мощности | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
| тепловой энергии | тыс. | нд | нд | нд | нд | нд
Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | X | X | X | X | нд
25.1. | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн. | 158.25 | 158.1868 | -0.063157 | 99.96% | нд
кВт.ч
25.1.1. | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн | 158.25 | 158.1868 | -0.063157 | 99.96% | нд
кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 15.3116 | 15.4138 | 0.10223 | 100.7% | нд
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн. | 142.9384 | 142.773 | -0.16539 | 99.88% | нд
кВт.ч
25.2. | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн. | 20.161 | 11.975 | -8.186 | 59.4% | нд
кВт.ч
25.3. | Заявленная мощность***/фактическая мощность | МВт | 24.867 | 24.867 | 0 | 100% | нд
всего, в том числе:
25.3.1. | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | 24.867 | 24.867 | 0 | 100% | нд
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 2.222 | 2.222 | 0 | 100% | нд
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | 22.645 | 22.645 | 0 | 100% | нд
25.4. | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 2949.05 | 2949.05 | 0 | 100% | нд
25.5. | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания | млн руб- | 137.1484 | 152.0382 | 14.8899 | 110.9% | нд
| (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) | лей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | X | X | X | X | нд
26.1. | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
26.2. | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд
26.3. | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн руб- | нд | нд | нд | нд | нд
|  | лей |  | нд
26.4. | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн руб- | нд | нд | нд | нд | нд
лей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно- | - | X | X | X | X | нд
диспетчерскому управлению
27.1. | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
| установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
| установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
| средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.1. | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн. | нд | нд | нд | нд | нд
кВт.ч
| суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн. | нд | нд | нд | нд | нд
кВт.ч
| суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн. | нд | нд | нд | нд | нд
кВт.ч
27.3. | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн руб- | нд | нд | нд | нд | нд
лей
| в части управления технологическими режимами | млн руб- | нд | нд | нд | нд | нд
лей
| в части обеспечения надежности | млн руб- | нд | нд | нд | нд | нд
лей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | нд | нд | нд | нд | нд
2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2023 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 14 |  | 15 | 16
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | млн рублей | 23.0529 | 23.9704 | 0.91745 | 104% | нд
I | Собственные средства всего, в том числе | млн рублей | 23.0529 | 23.9704 | 0.91745 | 104% | нд
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 12.0602 | 12.9752 | 0.91494 | 107.6% | нд
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах | млн рублей | 12.0602 | 12.9752 | 0.91494 | 107.6% | нд
1.1.1.1 | производство электрической энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 1 | 1 | 0% | нд
1.1.1.2 | передача электрической энергии | млн рублей | 12.0602 | 11.9752 | -0.085055 | 99.29% | нд
1.1.1.3 | реализация электрической энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.4 | производство тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.5 | передача тепловой энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.6 | реализация тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | прибыль со свободного сектора | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | от технологического присоединения генерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Прочая прибыль | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Амортизация всего, в том числе | млн рублей | 10.9927 | 10.9952 | 0.0025 | 100% | нд
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах | млн рублей | 10.9927 | 10.9952 | 0.0025 | 100% | нд
1.2.1.1 | производство электрической энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | передача электрической энергии | млн рублей | 10.9927 | 10.9952 | 0.0025 | 100% | нд
1.2.1.3 | реализация электрической энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.4 | производство тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.5 | передача тепловой энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.6 | реализация тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2 | прочая амортизация | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.1 | производство электрической энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.2 | передача электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.3 | реализация электрической энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.4 | производство тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.5 | передача тепловой энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | реализация тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3 | Возврат НДС | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | средства допэмиссии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1 | Кредиты | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3 | Векселя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4 | Займы организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | средства регионального и местных бюджетов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.4 | в том числе средства регионального и местных бюджетов, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.6 | Средства инвесторов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Использование лизинга | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.8 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
_____Примечание:
_____*_В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
_____**_Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
_____***_Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
_____****_Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.
_____*****_Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг:
_____по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
_____по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;
_____по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.